| 需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責人員：69736 程昱翔 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| 資訊研發處 | 信用卡偽冒案件 系統 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 修正查詢頁面bug與畫面欄位調整 2. 解決部分checkmarx 3. 打除報表與爭議偽冒餘額報表產出 4. 會計分類帳更改顯示方式 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. CB偽冒交易結果一鍵套用 2. 打除報表加密 3. 案件管理-批次錯誤清單頁面 4. AP VM 與 IP 申請 |  | 李嘉銘、葉靚、吳涴棋、張丞君、程昱翔、鄒雯芯、黃弈晴 | 專案 |
| 資訊研發處 | 中台 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.紀錄-外匯中台API路徑 2.紀錄-黃金存摺API路徑 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.紀錄-黃金存摺API路徑 2.紀錄-央媒API路徑 3.北上-台外幣需求訪談 |  | 程昱翔 | 專案 |
| 資訊研發處 | CICD | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1.協助 MID 過板至 Stage 環境 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1.協助 MID 過板至 Stage 環境 |  | 程昱翔、吳宗樺 | 專案 |
| 負責人員：69123 張丞君 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| 信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理系統CFMS | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：85% (準時) (報告事項)： 1. 補卡 EAI 功能除錯 2. 補卡/報表/維護規格書修改 3. 參與流程需求會議 4. 製作Issue Tracker使用手冊for user | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：95% (準時) (報告事項)： 1. 補卡/報表功能除錯與測試 2. 申請DB、FTP-Server權限 3. 參與流程需求會議 | 信用卡中心、資訊研發處 | 李嘉銘、葉靚、 吳涴棋、張丞君、 程昱翔、鄒雯芯、 黃奕晴 | 專案 |
| 資訊研發處 | 中台存放款系統 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：% (準時) (報告事項)： 1. 存款系統全球一路通程式批次實作 2. 北上至資訊總處進行中台教育訓練 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：% (準時) (報告事項)： 1. 存款系統全球一路通程式批次實作與修改 2. 存款系統api整理 | IBM |  | 專案 |

| 負責人員：69141 吳涴棋 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用卡中心 | 信用卡偽冒案件追蹤系統 | (預計完成時間)：2026.02.13 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 參與需求討論會議 2. 系統測試&修正 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026.02.13 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 參與專案會議 2. 系統測試&修正 (待決議事項)： 1. 無 | 張重健 | 李嘉銘/葉靚/鄒雯芯/黃奕晴/張丞君/吳涴棋/程昱翔/盧德鴻 | 專案 |
| 資訊研發處 | 南區議題追蹤系統 | (預計完成時間)：2025.12.31 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 修正 XSS protection 機制 2. 專案檔案(.xlsx)合併 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2025.01.10 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. session timeout warniing 機制 (待決議事項)： 1. 無 |  | 鄒雯芯/張丞君/吳涴棋/程昱翔 | 專案 |
| 資訊研發處 | 業務中台 | (報告事項)： 1. 12/8-12/12 北上出差 2. 全球一路通-代收代付帳戶約定檔批次(Batch11) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.16 ˙ (目前進度)：90% 3. 全球一路通-證券圈存&餘額回饋檔批次(Batch7) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.30 ˙ (目前進度)：10% (待決議事項)： 1. 待 IBM 回覆 | (報告事項)： 1. 全球一路通-代收代付帳戶約定檔批次(Batch11) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.16 ˙ (目前進度)：95% 2. 全球一路通-證券圈存&餘額回饋檔批次(Batch7) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.30 ˙ (目前進度)：80% 3. 存款中台 API盤點 *11支 (待決議事項)： 1. 待 IBM 回覆 |  | 林柏成/朱啓丞/盧德鴻/吳宗樺/張丞君/吳涴棋 |  |

| 負責人員：67164 吳宗樺 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊研發處 | CICD | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： 1.處理各系統 CICD 相關申請與建置( Gitlab 與 Jenkins ) 2.協助 MID 過版至 Stage 環境 3.協助 IBM MID 團隊開發 DEV 環境相關權限申請 4.協助 MID OCP 入住相關事宜 | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： 1.處理各系統 CICD 相關申請與建置( Gitlab 與 Jenkins ) 2.協助 MID 過版至 Stage 環境 3.協助 IBM MID 團隊開發 DEV 環境相關權限申請 4.協助 MID OCP 入住相關事宜 5.測試 Sonatype lifecycle scan | / | 吳宗樺 程昱翔 | 專案 |
| 資訊研發處 | MID 批次 | (預計完成時間)：1/7-1/13 (目前進度)：90/100 (報告事項)： * 開發存款-EWB-BAT8 (90%)：程式碼整理 | (預計完成時間)：1/20 (目前進度)：95/100 (報告事項)： * 開發存款-EWB-BAT8 (95%)：程式碼 review 並修正完畢 | / | 吳宗樺 | 文件 |
| 資訊研發處 | MID API 盤點 | (預計完成時間)：1/7-1/13 (目前進度)：80/100 (報告事項)： * 處理共用模組-重控0909-分行間重要保管品調撥(完成) * 處理共用模組-重控0910-保管品領用單查詢(完成) * 處理存款模組-退票違約金作業(完成) * 處理存款模組-查詢客戶當日未使用優惠序號(處理中) * 處理存款模組-網路承作議價定期性存款(處理中) * 處理共用模組-重控0901-保管品主檔(完成) * 處理共用模組-重控0902-維護單位保管品入庫(完成) * 處理共用模組-重控0903-小金庫重要保管品領用(完成) * 處理共用模組-重控0904-小金庫重要保管品狀態維護(完成) * 處理共用模組-數位開戶(完成) * 處理存款模組-查詢拒往戶資料(完成) * 處理存款模組-濃縮交易查詢(完成) * 處理共用模組-颱風天/行事曆API盤整(完成) * 處理存款模組-拒絕客戶名單(Blacklist)API盤整(完成) * 處理存款模組-客戶個資刪除及歷史查詢API盤整(完成) | (預計完成時間)：2/9-2/10 (目前進度)：80/100 (報告事項)： * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利率報價查詢(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利率報價維護(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利差查詢(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利差維護(完成) * 處理共用模組-重控0909-分行間重要保管品調撥(完成) * 處理共用模組-重控0910-保管品領用單查詢(完成) * 處理存款模組-退票違約金作業(完成) * 處理存款模組-查詢客戶當日未使用優惠序號(處理中) * 處理存款模組-網路承作議價定期性存款(處理中) * 處理共用模組-重控0901-保管品主檔(完成) * 處理共用模組-重控0902-維護單位保管品入庫(完成) * 處理共用模組-重控0903-小金庫重要保管品領用(完成) * 處理共用模組-重控0904-小金庫重要保管品狀態維護(完成) * 處理共用模組-數位開戶(完成) * 處理存款模組-查詢拒往戶資料(完成) * 處理存款模組-濃縮交易查詢(完成) * 處理共用模組-颱風天/行事曆API盤整(完成) * 處理存款模組-拒絕客戶名單(Blacklist)API盤整(完成) * 處理存款模組-客戶個資刪除及歷史查詢API盤整(完成) | / | 吳宗樺 | 文件 |
| 負責人員：65188 鄒雯芯 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| 信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理平台 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)：80%(準時) (報告事項)： 1. 參與信用卡偽冒案件處理系統需求討論會議 2. 操作信用卡偽冒案件測試案例 3. 新增維護人員頁面-電話檢核功能 4. 修改報表查詢、打除單、維護人員功能bug 5. 修改信用卡偽冒案件處理系統規格書(待打除清單、打除單、維護功能、登入及權限控管) (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)：90%(準時) (報告事項)： 1. 參與信用卡偽冒案件處理系統需求討論會議 2. 新增打除單退回重辦功能 3. 修改維護人員頁面功能 4. 修改報表查詢功能bug 5. 修改信用卡偽冒案件處理系統規格書(維護人員功能) 6. 協助申請正式環境HSM (待決議事項)： 無 | 無 | 吳涴棋/程昱翔/張丞君/鄒雯芯/葉靚/黃弈晴盧德鴻 | 專案 |
| 資訊研發處 | 其他 | (預計完成時間)：2025/12。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參加AWS雲端架構教育訓練 (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參加業務中台-台幣核心傳檔討論會議 2. 查看業務中台程式碼 (待決議事項)： 無 | 無 |  | 專案 |

| 負責人員：67911 余雅暄 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財務金融事業部 | 顧客風險屬性評估系統(KYCRR) | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 資料修改單O-410571：依需求處理使用者錄音編號資料輸入錯誤問題。 2. 使用者操作問題查詢及回覆。 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/05/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 衍商KYC評估人員年度累計月報表： (1)需求原由：原財金部每年下半年的每個月需每個月人工產生當年度有執行過衍商KYC評估的行員編號名單給HR安排相關衍商課程(實體/線上皆有，端看HR安排)，HR接收到行編清單後仍需人工查詢名單上每位行員在職情況，對財金部及HR皆相當耗時。 (2)系統規劃：預計開發排程，於每個月月初撈取KYCRR系統當年度評估人員行編資料清單、加上查詢行員在職狀態，產出excel後拋送至多語系報表平台，由HR經辦申請並經由主管核准後方可下載。 (3)時程規劃：預計2026/05前完成。 (待決議事項)： 1. 無 | 財金部-鄧延俞 | 林柏成/余雅暄/朱啟丞/鄒雯芯 | 需求 |
| 資訊總處 | 導入雲端服務建置專案 | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：51.17%(準時) (報告事項)： 1.雲端規範文件： 未完成： (1) 雲端服務管理政策(一階)：待決議。 (2) 雲端成本與資源管理辦法(二階)：王處長指示暫不發佈。 (3) 開發測試雲作業細則(四階)：因有參考「雲端成本與資源管理辦法」，已請勤業協助調整為不參考「雲端成本與資源管理辦法」之版本，待確認內容中。 已完成發佈或修訂： (1) 雲端治理組織管理辦法(二階) (2) 雲端服務應用管理辦法(二階) + 三份表單(四階) (3) 資料備份上雲作業細則(四階)：無需發佈，只需依據雲端服務應用管理辦法即可。 2.Landing Zone建置：已完成 3.預計1/9、1/12進行Landing Zone教育訓練，完成才會進行MVP驗證。 4.12/30已完成Architecting on AWS三天包班課程。 (待決議事項)： 1. 雲端服務管理政策：待決議是否發佈。 | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：51.17%(準時) (報告事項)： 1.雲端規範文件： ※未完成： (1) 開發測試雲作業細則(三階)：細則最後調整與發佈作業中。 ※已完成發佈或修訂： (1) 雲端治理組織管理辦法(二階) (2) 雲端服務應用管理辦法(二階) + 三份表單(四階) ※暫不發佈： (1) 雲端服務管理政策(一階)：暫時維持目前行內的1.0版。 (2) 雲端成本與資源管理辦法(二階)：王處長指示暫不發佈。 (3) 資料備份上雲作業細則(三階)：無需發佈，只需依據雲端服務應用管理辦法即可。 2.Landing Zone建置：MVP驗證進行中 3.Landing Zone教育訓練：已完成。 4.eLoan測試建置： (1)1/27 進行建置介紹與CloudFormation教學說明 (2)1/30 Nextlink預計交付操作手冊 (3)2/2~1/13 SCSB預計開始進行安裝進行驗測。 (待決議事項)： 1. 無。 | 無 | 黃育盛/李嘉銘/余雅暄/吳宗樺/黃弈晴/林昱君 | 專案 |
| 資訊總處 | 新核心業務中台 | (預計完成時間)：2026/01/30。 (目前進度)：90%(準時) (報告事項)： 1.業務中台共用模組： 重控管理：批次功能盤點及功能持續確認中。 2.黃金存摺：已完成。 8819黃金存摺銷售彙整/日結、 8820黃金存摺與台銀傳輸追踨/安控、 8821台銀黃金牌價資料傳輸-Gateway 3.存款中台全球一路通 -北上內湖研發處進行批次需求討論 -全球一路通Bat-6：其中API撰寫, 分行0333整批上傳 - 作業代碼: 25證券劃撥入入/扣帳 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/02/13。 (目前進度)：90%(準時) (報告事項)： 1.業務中台共用模組：已完成分行API及批次功能盤點。 2.黃金存摺：批次資料整理中。 3.存款中台全球一路通 -全球一路通Bat-6：分行0333整批上傳-作業代碼: 25證券劃撥入入/扣帳，API撰寫已完成。 (待決議事項)： | 無 | 余雅暄/吳宗樺/葉靚/盧德鴻 | 專案 |
| 資訊研發處 |  | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 2025單據處理情況報告： 需求處理通知單：已完成7張、未完成0張。 系統異動單：已完成4張、未完成0張。 資料修改單：已完成3張、未完成0張。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 2026單據處理情況報告： 需求處理通知單：已完成0張、未完成0張。 系統異動單：已完成0張、未完成0張。 資料修改單：已完成0張、未完成0張。 (待決議事項)： | 無 | 余雅暄 | 需求 |
| 負責人員：65986 朱啓丞 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| 資訊研發處 | 中台知識庫整理 | (預計完成)：2026.01.30 (目前完成)：75% (現況說明)： (1)財金中台_七支批次作業 (2)存款中台_客戶個人行銷意願及歷史資料查詢API (3)存款中台_客戶個人行銷意願作業維護API (4)存款中台_退票違約金作業-查詢退票違約金清單 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：85% (現況說明)： (1)存款中台_退票處理-登錄 維護 刪除退票票據紀錄 (2)存款中台_退票違約金作業-查詢退票違約金明細 (3)存款中台_退票違約金作業-補收退票違約金 (4)存款中台_查詢定存帳號的議價相關資訊 (5)存款中台_新增定存議價資訊 (6)存款中台_查詢所有狀態的議價資訊 (7)存款中台_定存議價議定書列印 |  | 朱啓丞 |  |
| 資訊研發處 | 存款中台1824-本行帳號網路轉帳-台幣帳戶扣帳/扣帳沖回API開發 | (預計完成)：2026.01.09 (目前完成)：30% (現況說明)： (1)EwbController新增process1824() (2)新增Ewb1824Service (3)完成service內大致架構 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：75% (現況說明)： (1)確認ErrorCode格式並完成 (2)確認檢核帳戶是否為結清戶和是否禁止轉出的方式並完成 (3)確認更新交易累積檔的規則並完成 (待確認): (1)檢核憑證欄位 (2)是否更新交易紀錄檔 |  | 朱啓丞 |  |
| 資訊研發處 | 南區資訊中心AD轉換作業 | 無 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：90% (現況說明)： (1)15台筆記型電腦全數完成 (2)3台共用桌電待處理 |  | 朱啓丞 |  |
| 資訊研發處 | 其他 | 2025單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 1 未完成 0 2.需求處理單(維運系統):已完成 12 3.需求處理單(門禁設定):已完成 9 4.需求處理單(其他):已完成 1 5.兩張系統的需求單是警政署失蹤人口介接系統問題排查，另一張系統的需求單是簽入SQL查詢批次執行軌跡 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 0 未完成 0 2.需求處理單(維運系統):已完成 2 3.需求處理單(門禁設定):已完成 0 4.需求處理單(其他):已完成 0 5.兩張系統的需求單是警政署失蹤人口介接系統新增白名單，另一張是更新Tomcat版本 |  | 朱啓丞 |  |
| 負責人員：66991 林柏成 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| 數金部 | 數位券 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1.數位券客訴問題處理-客戶未收到回饋數位券(已重新發券) (待決議事項)： 1. 待台灣PAY確認查詢可用數位券紀錄 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1.協助查詢數位券未使用比率(7成) 2.協助產出未使用客戶EMAIL 清單行銷 (待決議事項)： 1.無 | 黃尚堃、廖宸儀、湯雅媚 | 黃育盛、林柏成 | 專案 |
| 資訊研發處 | 新核心-中台 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：70% (準時) (報告事項)： 北上參與需求訪談及程式開發相關課程；批次*6、API*1 功能開發，CODE REVIEW 組員開發程式 1.一路通API功能: 1824 本行帳號網路轉帳-台幣帳戶扣帳/扣帳沖回之帳務處理 2.一路通Bat-6功能: 整合(1)分行0333交易上傳資料(2)EWB上傳資料，至T24執行入扣帳交易。 3.一路通Bat-7功能: 依據EWB上傳6012-犇亞、601d-鑫豐帳務資料，進行圈存交易處理 4.一路通Bat-8功能: 每日收取券商資料，並產製「券商主檔」(FNMSC0_SCU.TXT)交換至EWB系統 5.一路通Bat-9功能: 每日收取顧客主檔資料，並產製「原住民姓名檔」(FQCIID.TXT)交換至EWB系統 6.一路通Bat-10功能: 每日收取BCO及FEP國內通匯的銀行資料資料，並產製「銀行檔」(FNBNK0.TXT)交換至EWB系統 7.一路通Bat-11功能: 每日收取帳戶資料，並產製「代收代付帳戶約定檔」(FSACT9_EWB.TXT)交換至EWB系統18 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：80% (落後) (報告事項)： 1.開發一路通Bat-6證券批次入扣帳功能 2.北上參與新核心轉檔需求訪談會議(已訪談13支) 3.整理業務中台邏輯-維護/刪除/覆核定存議價資訊、網銀申請維護-查詢/操作 (待決議事項)： 1. 無 | IBM + SCSB | ALL | 專案 |
| 存匯事業部 | 警政署失蹤人口API 串接 提供 e-branch 系統介接警政署API | (報告事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.協助增加測試白名單 2.新增cloud bank 開戶需求介接 (待決議事項)： 1. 無 | 張心怡 | 林柏成、朱啓丞 | 需求 |
| 資訊研發處 | 需求單統計 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 0 未完成 0 2.需求處理單:已完成 0 未完成 0 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 1 未完成 1 2.需求處理單:已完成 3 未完成 1 |  |  |  |

| 負責人員：68322 陳勤 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊研發處 | 語音即時轉譯 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.增加音檔語言轉換功能 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.將語音轉錄所需API及模型部屬於DGX Spark 2.更新UI介面 (待決議事項)：無 | 無 | 林昱君/陳勤 | 需求 |
| 資訊研發處 | 新核心業務中台知識庫建置 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：40% (報告事項)： 1.完成初步UI介面 2.完成模型串接設置 3.進行中台資料RAG方法測試 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：40% (報告事項)： 1.調整知識庫建置方法 原先使用Anything LLM框架進行內部知識庫建立，但由於不能任意客制化功能，因此改用OpenWebUI+n8n來建置 OpenWebUI+n8n皆是可以在自己環境運行的工具 (待決議事項)：無 | 無 | 陳勤 | 專案 |
| 資訊研發處 | 會計中台批次開發 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.新需求-T24拋轉會計分錄至EXP 批次(每日執行) -readmine單號#26860 2.聯行往來積數預估批次作業 批次(每日執行) -readmine單號#29310 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.新需求-T24拋轉會計分錄至EXP 批次(每日執行) -readmine單號#26860 - 1/22北上有跟IBM Jack討論批次邏輯，重新調整原先批次實作方法以及資料來源 - 完成批次所需資料來源的MV Table - 完成修改邏輯後程式碼撰寫並測試完成 - 等待IBM BA檢視批次轉換後資料是否正確 2.聯行往來積數預估批次作業 批次(每日執行) -readmine單號#29310 - 完成程式碼撰寫 [待測試] | IBM: Spencer/Jack 台幣業務科:王允杰 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 |
| 資訊研發處 | 會計中台API開發 | (預計完成時間)：2026/2/28 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.7705 & 7707- 櫃員當日收付累計查詢-台幣&外幣 -readmine單號#29188 2.7706 - 櫃員當日收付累計查詢1-外幣 -readmine單號#29198 3.1059 - 聯行代收付管理-列印 -readmine單號#29923 進行邏輯整理/與IBM Jack確認中 | (預計完成時間)：2026/2/28 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.7705 & 7706 & 7707- 櫃員當日收付累計查詢-台幣&外幣-readmine單號#29188 - 等待BA確認處理方式 2.1059 - 聯行代收付管理-列印 -readmine單號#29923 - 整理要調整的方法與BA確認中 | IBM: Spencer/Jack 台幣業務科:王允杰 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 |
| 資訊研發處 | RFP文件生成系統 | 無 | (預計完成時間)：2026/6/30 (目前進度)：5% (報告事項)： 1.根據凱迪副理提供的範例文件進行整理 | 資訊規劃室 蔡凱迪 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 |
| 其他 | 其他 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：100% (報告事項)： 1.AWS雲端教育訓練 3日 2.會計中台API整理 總數：21 已完成：11 | (預計完成時間)：2026/1/23 (目前進度)：100% (報告事項)： 1.北上至資訊研發處討論百檔需求 | IBM: Simon/Joyce | 南區 | Study |

| 負責人員：67474 林昱君 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊研發處 | 業務中台（會計） | (預計完成時間)：2026/01 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. Redmine#26860 - 程式碼覆核 - T24 Material View DDL 撰寫 | (預計完成時間)：2026/01 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. Redmine#26860 - 程式碼覆核 - T24 Material View DDL 撰寫 - 開發文件撰寫 |  | 陳勤 林昱君 黃奕晴 葉靚 李嘉銘 |  |
| 資訊研發處 | 業務中台（外匯） | (預計完成時間)： 2026/02 (目前進度)： 20% (報告事項)： 1. Ebranch SIT 功能：ZZ00010A – ZZ00044 | (預計完成時間)：2026/02 (目前進度)： 50% (報告事項)： 1. Ebranch SIT 功能：ZZ00010A – ZZ00044 |  | 李嘉銘 陳勤 林昱君 黃奕晴 陳昱翔 |  |
| 法遵處 | 人因網路圖系統 | (預計完成時間)：2026/04 (目前進度)：70% (報告事項)： - 初版功能完成 | (預計完成時間)：2026/04 (目前進度)：60% (報告事項)： 1. 初版功能完成 | 法遵-葉詩郡 | 林昱君 陳勤 |  |
| 資訊研發處 | 即時語音轉錄系統 | (預計完成時間)：2026/06 (目前進度)：60% (報告事項)： - 初版功能完成 - 已向行史館進行功能展示 | (預計完成時間)：2026/06 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.將語音轉錄所需API及模型部屬於DGX Spark 2.後端功能更新 - 更換翻譯模型 - 程式碼優化 |  | 林昱君 陳勤 |  |
| 資訊研發處 | 其他 | 無 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1. DGX Spark 環境設置 2.北部資訊研發處出差(01/19 – 01/23) - 討論台外幣核心傳檔需求 - 討論討論會計批次 #26860 批次邏輯 |  |  |  |

| 負責人員：67008 盧德鴻 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊研發處 | 新核心系統存款中台 全球一路通 BAT7 證券圈存批次 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)：10% (準時/超前/落後) (報告事項)： 1.全球一路通證券圈存批次開發 2.等待 BA 回覆 (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)：60% (報告事項)： 1.全球一路通批次開發 - readmine單號#29303 2.程式碼撰寫中 2.等待 BA 回覆 (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 盧德鴻/吳涴棋 | 需求 |
| 資訊研發處 | 新核心系統存款中台 全球一路通 BAT9 原住民姓名檔批次 | (預計完成時間)：2026/01/16 (目前進度)：90% (準時/超前/落後) (報告事項)： 1.全球一路通原住民姓名檔案批次開發 2.依 IBM 建議調整程式 3.等待 BA 回覆 (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/01/16 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.全球一路通批次開發 - readmine單號#29305 2.完成程式碼撰寫及測試 3.完成 IBM 建議程式碼調整 4.檔案放置路徑尚待 BA 回覆確認 (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 盧德鴻 | 需求 |
| 資訊研發處 | 其他事項 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：100% (準時/超前/落後) (報告事項)： 1.存款中台 - 文件閱讀及 API 盤點 2.北上參加 IBM 中台教育訓練 3.參加 AWS 教育訓練 (待決議事項)：- | (預計完成時間)：- (目前進度)：100% (報告事項)： 1.存款中台 - 文件閱讀及 API 盤點 (待決議事項)：- | 無 | 盧德鴻 | 其他 |

| 負責人員：67016 黃弈晴 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用卡中心 | 信用卡偽冒案件追蹤系統 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)：80% (報告事項)： 1.email和簡訊功能code review 修改 2.軌跡記錄功能 3.PDF檔案加密、浮水印 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)： (報告事項)： 1.portal mail放行功能 2.軌跡記錄功能修改 3.Bug,規格書修改 | 張重健 | 李嘉銘/葉靚/吳涴棋/張丞君/鄒雯芯/程昱翔/黃弈晴 | 專案 |
| 資訊研發處 | 業務中台 | (預計完成時間)：2025 (目前進度)： (報告事項)： 1.業務中台外匯模組：外匯現鈔訂購 2.業務中台財金模組：美金遠期外匯換匯點數表維護 | (預計完成時間)：2026/02/27 (目前進度)： (報告事項)： 1.業務中台外匯模組：外匯現鈔訂購、複雜查詢 2.參加需求訪談會議 |  |  |  |
| 資訊研發處 | 其他 | 無 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.小路透系統爬蟲研究 |  |  |  |
|  |  | (預計完成時間)：2025 (目前進度)： (報告事項)： 2025單據處理情況報告： 系統異動單： 已完成2張(O-403486、O-4061114-02) 未完成1張(O-4071727) | (預計完成時間)：2025 (目前進度)： (報告事項)： 2025單據處理情況報告： 系統異動單： 已完成2張(O-403486、O-4061114-02) 未完成1張(O-4071727) |  |  |  |

| 負責人員：65196 葉靚 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用卡中心 | 信用卡偽冒案件管理系統建置專案 | (預計完成時間)：2026/2/14 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 根據卡中心提供測試資料進行SIT 2. 12/5, 12/15, 12/29 開進度會議，確認專案進度 3. 已開設備規格申請給服務處 4. 針對需求規格書user已經回覆，並調整第二版，確認後再提供給user 5. 1/5開系統教育訓練會議，針對系統bug優先處理。 (待決議事項) 無 | (預計完成時間)：2026/2/14 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. UAT階段，針對user提出的bug、需求做系統調整 2. 準備上線文件 3. 申請正式環境相關權限（DB, FTP, EAI, Sms, BillHunter …) (待決議事項) 2/10 開上線協調會 | 信用卡中心：林廷輝經理、張重健 | 李嘉銘，葉靚，鄒雯芯，吳涴棋，張丞君，程昱翔、黃弈晴、盧德鴻 | 資訊專案提案申請單： 2025026 |
| 資訊研發處 | 業務中台（黃金存摺） |  | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 規格書整理(8803、8804、8805) 2. 批次功能待看 |  |  |  |
| 資訊研發處 | 業務中台（會計） |  | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 規格書整理(7412, 7611) |  |  |  |
| 資訊研發處 | 業務中台（共用） |  | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 規格書整理(0907, 0908, 0913, 0914) |  |  |  |
| 企業金融部 | ESG企業問卷報送 | (預計完成時間)：2025/10。 (目前進度)：90% (報告事項)：程式已完成修改，後續待允杰完成憑證採購，提交測試檔案至聯徵中心進行測試作業。 | (預計完成時間)：-。 (目前進度)：90% (報告事項)：程式已完成修改，後續待允杰完成憑證採購，提交測試檔案至聯徵中心進行測試作業。 | 企金部：尤雅青 | 劉令捷/ 葉靚/ 王允杰 | 需求： O-405 512-01 |
| 企業金融部 | 信保基金媒體還款報送 | (預計完成時間)：2026/01。 (目前進度)：90% (報告事項)： 待金檢結束後再進行換版 | (預計完成時間)：2026/01。 (目前進度)：90% (報告事項)： 待金檢結束後再進行換版 | 企金部：蔡綺紋 | 葉靚 | 需求： O-4091844 |
| 2025 需求單統計 | O-404 998 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
|  | O-405 512-01 | pending(待應用規劃科提供資料格式) | pending(待應用規劃科提供資料格式) |  |  |  |
|  | O-405 1144 | 20% | 20% |  |  |  |
|  | 專案編號：2025026 | 20% | 20% |  |  |  |

| 負責人員：65978 李嘉銘 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊研發處 | 導入雲端服務建置專案 | (預計完成時間)：2025/12 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 12/24, 26, 30: 參加AWS Architecture教育訓練 1. 12/31: 提供雲端eloan部署文件規格建議 (待決議事項): 1. 提供雲端Sandbox使用建議: 企金ESG, 資料截取平台 | (預計完成時間)：2026/04? (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 1/9, 1/12: Landing Zone教育訓練(AWS) 2. 1/27: Cloud Formation教學(Nextlink) (待決議事項): 1. 等待雲端Sandbox建立: 企金ESG查詢, 資料截取平台(IP，年報) | Nextlink: Dawson, Wayne(PM), Kate AWS: Eddy架構師 海外eLoan: IBM John, 劉令捷 開放系統科陳志嘉副理 | 余雅暄, 李嘉銘, 黃弈晴 | 專案 |
| 資訊研發處 | 新核心中台開發 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：70% (落後) (報告事項)： 1. 12/10, 11: 北上分享JBOSS心得，與IBM協同開發 1. 12/2, 16, 29: 中台進度討論 2. 12/29: 分行系統知識庫-(1) 外匯中台 32/50 (2) 央媒報送 16/23 2. 12/29: 與IBM討論會計中台批次需求問題 (待處理事項) 1. 12/29: 聯徵報送主機-憑證與主機已好，等待架設 2. 在12月底前要可以開發中台需求 3. 央媒報送-部分功能連接T24未完成, 資料庫無資料可以驗測, 已紀錄在知識庫 | (預計完成時間)：2026/02/26 (核心轉檔需求訪談) (目前進度)：70% (轉檔需求訪談，準時) (報告事項)： 1. 1/19~1/23, 1/27, 1/28: DCS外匯核心傳檔需求訪談 2. DCS核心傳檔需求數量:23/96 (未談/總數) 3. 分行系統知識庫API-(1) 外匯中台 35/50 (2) 央媒報送 23/23，接下來預計看批次部分 (待處理事項) 1. 01/15: 聯徵報送主機-軟體白名單問題排除 2. 01/30與02/02: 持續追蹤未談傳檔需求-等待元濱經理回覆 | IBM: Steven, Simon, Joyce IBM: Spencer, Jack (會計) IBM: Sue(資轉) 外匯: 吳元濱 新核心: 胡雲輝, 黃鈺婷, 霍美君, 吳家慧 台幣: 王允杰 通知: 陳宏富 企金業務代表: 蔡麗萍副理，李昔容副理 PMO: 洪健育 | 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案 |
| 信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理改善專案 (CFMS) | (預計完成時間)：2025/12/30 (開發) (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 12/19: 資料庫機敏欄位加密 2. 12/24: Checkmarx解決 初次掃描: 高風險4, 中風險169, 低風險813 -> 全清0 3. 12/31: 流程規格書編修 | (預計完成時間)：2026/03/30 (上線作業) (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 01/28: HSM換金鑰，協助Camunda問題排除 2. 01/29: 安裝Prod主機軟體(O-5012226) 3. 01/30: 上線前Checkmarx第二回合: 初次掃描: 高風險5, 中風險24, 低風險35 (2/2更新已全部解決) (待處理) 1. 串接正式環境CICD: 等待Build版機(1/30已請昱翔申請) 2. 正式環境防火牆申請(1/29已繪製正式環境架構圖) | 信用卡中心：林廷輝經理，蔣克祥經理，張重健副理 研發處：李景聰科長，林協松 | 李嘉銘，葉靚，鄒雯芯，吳涴棋，張丞君，程昱翔 | 專案 |
| 資訊研發處 | 南區資訊開發中心測試環境 | (報告事項)： 無 | (報告事項)： 無 | 顧問：林家祿，張亦辰 正式環境協助：劉令捷，尹庚任 | 李嘉銘，盧德鴻 |  |
| 數位策略部 | IP國家查詢系統(IPGS) (與EDW合作) (O-4061114-02) | (預計完成時間)：2025/09/30 (目前進度)：70% (已實作完成，SIT測試) (報告事項)： 1. 1月IP資料申請入SFTP (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (已實作完成，SIT測試) (報告事項)： 1. (E-502 050) 2月IP資料申請入SFTP (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | 數位金融科技部: 李易儒經理 數位科技科: 林偉健 | 李嘉銘，黃弈晴 | 需求 |
| 金融科技部 數據分析 | 公開資訊觀測站年報爬取: 公開資料集管理系統(PDMS: Public Dataset Management System) (O-4071727) | (預計完成時間)：2025/09/30 (目前進度)：50% (未定) (報告事項)： 1. 無 (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (程式已完成) (報告事項)： 1. 1/30: 與業務單位協調先以手動方式提供資料 (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | 金融科技部: 戴妤庭 | 李嘉銘，黃弈晴 | 需求 |
|  | 其他追蹤事項 | (需追蹤事項)： 1. 報送系統(中信補貼息): 12月29日已更換憑證 | (需追蹤事項)： 無 | 數位科技科: 林再修經理，游鈞皓(AI) 應用規劃科: 溫祐辰副理(Google Code Assist) |  |  |

| 負責人員：61042 黃育盛 |  |  | 追蹤日期：2026.02.04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊研發處 | 新核心系統建置專案：中台架構、DevOps | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (落後) (報告事項)： DevOps： 1. T24正與IBM進行自動化佈版優化程序。 2. 第三方套件掃描功能已經佈署成功，目前正規畫管理流程與資安處討論。 業務中台： 1. 目前請IBM整理業務中台實際範圍資料，有利於後續人力相關安排。 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (落後) (報告事項)： DevOps： 1. 第三方套件掃描功能已經佈署成功，目前正規畫管理流程與資安處討論。 業務中台： 1. IBM 全部人力投入 PCR 開發，目標3/31前完成。 2. 業務中台百支批次需求，預計農曆年前完成第一次需求訪談，年後南區先投入開發。 |  | 南區資訊中心全體同仁/溫佑辰、陳宏富、鄭景文。 | 專案 |
| 資訊研發處 | 中台教育訓練 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 01/19 ~ 01/23 六位同仁(嘉銘、昱君、昱翔、柏成、啓丞)完成北上與IBM進行新核心系統檔案傳輸功能開發。 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 01/19 ~ 01/23 六位同仁(嘉銘、昱君、昱翔、柏成、啓丞)完成北上與IBM進行新核心系統檔案傳輸功能開發。 |  | 南區資訊中心全體同仁。 |  |
| 資訊研發處 | SCSB 輿情系統 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 正進行雲端POC。 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 暫時下架。 |  | 李嘉銘、陳勤、林昱君、黃弈情 |  |
| 資料規畫室 | RFP 自動生成 |  | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：0% (報告事項)： 1. 已經與蔡凱迪進行初步討論。 (待決議事項)： |  | 蔡凱迪 | 專案 |
| 資訊研發處 | 導入雲端服務計畫 | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：70% (延期) (報告事項)： 1. 兩條專線已經建置，線路都已經開通。 2. Landing Zone 預計2026/01/09、2026/1/12開始進行教育訓練。 3. 2026/01進行海外E-Loan自動化部署任務。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：70% (延期) (報告事項)： 1. 兩條專線已經建置，線路都已經開通。 2. Landing Zone 完成2026/01/09、2026/1/12開始進行教育訓練。 3. 2026/01進行海外E-Loan自動化部署任務。 (待決議事項)： |  | 余雅萱、黃育盛、李嘉銘、吳宗樺、施旭峰、李柏勳、王嘉煌、羅御宸、張亦辰、林家祿、劉竹、李怡慧、呂紹嘉、鍾淑貞。 | 專案 |
| 資訊研發處 | 數位券需求 | (預計完成時間)：2025/12。 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 數位券被掃功能，與數位券移轉，目前進行開發測試中。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2025/12。 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 數位券被掃功能，與數位券移轉，目前進行開發測試中。 2. 財金公司預計三月份要開始測試。 (待決議事項)： |  | 余雅萱、黃育盛、李嘉銘、吳宗樺、施旭峰、李柏勳、王嘉煌、羅御宸、張亦辰、林家祿、劉竹、李怡慧、呂紹嘉、鍾淑貞。 | 專案 |
| 金融科技部 | SCSB穩定幣建置專案 | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： 1. 待數金部確認專案內容。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： 1. 待數金部確認專案內容。 (待決議事項)： |  | 黃育盛、林柏成、朱啟丞、數金部。 | 專案 |
| 金融科技部 | Azure Landing Zone 建置專案 | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： (待決議事項)： 1. 待數金部確認相關功能與問題 。 | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： (待決議事項)： 1. 待數金部確認相關功能與問題 。 |  | 黃育盛、余雅暄、數金部。 | 專案 |