## 昱翔
負責人員：69736 程昱翔 |  |  | 追蹤日期：2026.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 信用卡偽冒案件 系統 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1. 修正查詢頁面bug與畫面欄位調整 2. 解決部分checkmarx 3. 打除報表與爭議偽冒餘額報表產出 4. 會計分類帳更改顯示方式 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. CB偽冒交易結果一鍵套用 2. 打除報表加密 3. 案件管理-批次錯誤清單頁面 4. AP VM 與 IP 申請 |  | 李嘉銘、葉靚、吳涴棋、張丞君、程昱翔、鄒雯芯、黃弈晴 | 專案
資訊研發處 | 中台 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.紀錄-外匯中台API路徑 2.紀錄-黃金存摺API路徑 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.紀錄-黃金存摺API路徑 2.紀錄-央媒API路徑 3.北上-台外幣需求訪談 |  | 程昱翔 | 專案
資訊研發處 | CICD | (預計完成時間)：- (目前進度)： (報告事項)： 1.協助 MID 過板至 Stage 環境 | (預計完成時間)：- (目前進度)： (報告事項)： 1.協助 MID 過板至 Stage 環境 |  | 程昱翔、吳宗樺 | 專案
需求單
紀錄單編號 | 投訴人 | 問題描述 | 處理狀態-收到:42 結案:42
A-5012275 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011939 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011757 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011806 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011124 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011290 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-501 614 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011029 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4122298 | 陳勤 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4121972 | 柳騏緯 | 申請及變更GIT權限 | 結案
A-4121456 | 林柏成 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4121265 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4111768 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4111617 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4111811 | 陳威竹 | 協助更改Gitlab使用者密碼 | 結案
A-4111728 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 883 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 761 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 510 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 127 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4101078 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4102077 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4101952 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-410 746 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-410 336 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-3122021 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4091517 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-409 930 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-408 822 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4072216 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
O-4071541 | 林柏成 | 為數位卷入庫申請新增/變更 GITLAB、JENKINS專案權限 | 結案
A-407 927 | 邱暐淙 | 為中央公債申請GITLAB權限 | 結案
A-407 746 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-407 231 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4061443 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-406 882 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-406 549 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4052054 | 林柏成 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4051002 | 程昱翔 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-405 628 | 程昱翔 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-405 420 | 程昱翔 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
O-403 277 | 林柏成 | 為NPMPS建立CICD相關權限 | 結案

## 丞君
負責人員：69132 張丞君 |  |  | 追蹤日期：2026.2.02
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理系統CFMS | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：85% (準時) (報告事項)： 1. 補卡 EAI 功能除錯 2. 補卡/報表/維護規格書修改 3. 參與流程需求會議 4. 製作Issue Tracker使用手冊for user | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：95% (準時) (報告事項)： 1. 補卡/報表功能除錯與測試 2. 申請DB、FTP-Server權限 3. 參與流程需求會議 | 信用卡中心、資訊研發處 | 李嘉銘、葉靚、 吳涴棋、張丞君、 程昱翔、鄒雯芯、 黃奕晴 | 專案
資訊研發處 | 中台存放款系統 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：% (準時) (報告事項)： 1. 存款系統全球一路通程式批次實作 2. 北上至資訊總處進行中台教育訓練 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：% (準時) (報告事項)： 1. 存款系統全球一路通程式批次實作與修改 2. 存款系統api整理 | IBM |  | 專案

## 涴棋
負責人員：69141 吳涴棋 |  |  | 追蹤日期：2026.02.02
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件追蹤系統 | (預計完成時間)：2026.02.13 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 參與需求討論會議 2. 系統測試&修正 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026.02.13 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 參與專案會議 2. 系統測試&修正 (待決議事項)： 1. 無 | 張重健 | 李嘉銘/葉靚/鄒雯芯/黃奕晴/張丞君/吳涴棋/程昱翔/盧德鴻 | 專案
資訊研發處 | 南區議題追蹤系統 | (預計完成時間)：- (目前進度)：- (報告事項)： 1. 無 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2025.01.10 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. session timeout warniing 機制 (待決議事項)： 1. 無 | - | 鄒雯芯/張丞君/吳涴棋/程昱翔 | 專案
資訊研發處 | 存款業務中台 | (預計完成時間)：- (目前進度)：- (報告事項)： 1. 12/8-12/12 北上出差 2. 全球一路通-代收代付帳戶約定檔批次(Batch11) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.16 ˙ (目前進度)：90% 3. 全球一路通-證券圈存&餘額回饋檔批次(Batch7) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.30 ˙ (目前進度)：10% (待決議事項)： 1. 待 IBM 回覆 | (報告事項)： 1. 全球一路通-代收代付帳戶約定檔批次(Batch11) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.16 ˙ (目前進度)：95% 2. 全球一路通-證券圈存&餘額回饋檔批次(Batch7) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.30 ˙ (目前進度)：80% 3. 存款中台 API盤點 *11支 (待決議事項)： 1. 待 IBM 回覆 |  | 林柏成/朱啓丞/盧德鴻/吳宗樺/張丞君/吳涴棋

## 宗樺
負責人員：67164 吳宗樺 |  |  | 追蹤日期：2026.1.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 對接窗口
資訊研發處 | CICD | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： 1.處理各系統 CICD 相關申請與建置( Gitlab 與 Jenkins ) 2.協助 MID 過版至 Stage 環境 3.協助 IBM MID 團隊開發 DEV 環境相關權限申請 4.協助 MID OCP 入住相關事宜 | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： 1.處理各系統 CICD 相關申請與建置( Gitlab 與 Jenkins ) 2.協助 MID 過版至 Stage 環境 3.協助 IBM MID 團隊開發 DEV 環境相關權限申請 4.協助 MID OCP 入住相關事宜 5.測試 Sonatype lifecycle scan | / | 吳宗樺 程昱翔 | 專案 | 行方: 許靖盈 - ncbs_ach 吳翊平 - Tibco 謝豐隆 - ncbs_ebank 邱暐淙 - ncbs_cgb 尹庚任 - sonatype nexus 寬橋: 武松 / Ken(代) 精誠: 原昌 / 周 IBM: Simon / Frank / Steven
資訊研發處 | MID 批次 | (預計完成時間)：1/7-1/13 (目前進度)：90/100 (報告事項)： * 開發存款-EWB-BAT8 (90%)：程式碼整理 | (預計完成時間)：1/20 (目前進度)：95/100 (報告事項)： * 開發存款-EWB-BAT8 (95%)：程式碼 review 並修正完畢 | / | 吳宗樺 | 文件 | /
資訊研發處 | MID API 盤整 | (預計完成時間)：1/7-1/13 (目前進度)：80/100 (報告事項)： * 處理共用模組-重控0909-分行間重要保管品調撥(完成) * 處理共用模組-重控0910-保管品領用單查詢(完成) * 處理存款模組-退票違約金作業(完成) * 處理存款模組-查詢客戶當日未使用優惠序號(處理中) * 處理存款模組-網路承作議價定期性存款(處理中) * 處理共用模組-重控0901-保管品主檔(完成) * 處理共用模組-重控0902-維護單位保管品入庫(完成) * 處理共用模組-重控0903-小金庫重要保管品領用(完成) * 處理共用模組-重控0904-小金庫重要保管品狀態維護(完成) * 處理共用模組-數位開戶(完成) * 處理存款模組-查詢拒往戶資料(完成) * 處理存款模組-濃縮交易查詢(完成) * 處理共用模組-颱風天/行事曆API盤整(完成) * 處理存款模組-拒絕客戶名單(Blacklist)API盤整(完成) * 處理存款模組-客戶個資刪除及歷史查詢API盤整(完成) | (預計完成時間)：2/9-2/10 (目前進度)：80/100 (報告事項)： * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利率報價查詢(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利率報價維護(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利差查詢(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利差維護(完成) * 處理共用模組-重控0909-分行間重要保管品調撥(完成) * 處理共用模組-重控0910-保管品領用單查詢(完成) * 處理存款模組-退票違約金作業(完成) * 處理存款模組-查詢客戶當日未使用優惠序號(處理中) * 處理存款模組-網路承作議價定期性存款(處理中) * 處理共用模組-重控0901-保管品主檔(完成) * 處理共用模組-重控0902-維護單位保管品入庫(完成) * 處理共用模組-重控0903-小金庫重要保管品領用(完成) * 處理共用模組-重控0904-小金庫重要保管品狀態維護(完成) * 處理共用模組-數位開戶(完成) * 處理存款模組-查詢拒往戶資料(完成) * 處理存款模組-濃縮交易查詢(完成) * 處理共用模組-颱風天/行事曆API盤整(完成) * 處理存款模組-拒絕客戶名單(Blacklist)API盤整(完成) * 處理存款模組-客戶個資刪除及歷史查詢API盤整(完成) | / | 吳宗樺 | 文件 | /
需求單
需求單數總計：57 |  | 結案：46；處理完成：11 | 處理中：0
編號 | 投訴人 | 類型 | 描述 | 狀態
A-5012340 | 涂澄瑞 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 處理完成
A-5012046 | 吳翊平 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-5012125 | 邱鈺涵 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-5011606 | 謝宇杰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-501 699 | 邱暐淙 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-501 816 | 姚瑞涵 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-501 395 | 邱鈺涵 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4111731 | 林建宗 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-411 639 | 倪伯元 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-411 640 | 倪伯元 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-411 461 | 蘇俊丞 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-411 486 | 許靖盈 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-411 364 | 許靖盈 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4101452 | 陳宏富 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-410 903 | 蘇俊丞 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4092166 | 鄧郭榮 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4091186 | 陳志嘉 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-409 140 | 陳信豪 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-408 286 | 邱鈺涵 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-408 366 | 謝佩妏 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4081197 | 程昱翔 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4081524 | 李宗翰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4081898 | 李嘉銘 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-408 207 | 邱暐淙 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4071005 | 邱暐淙 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4071068 | 陳勤 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4071161 | 邱暐淙 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-407 649 | 程昱翔 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-407 101 | 隋慶宇 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
O-4061472 | 謝豐隆 | Harbor 權限異動單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4061936 | 王允杰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
O-4061084 | 謝豐隆 | Harbor 權限異動單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-406 618 | 程昱翔 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-406 371 | 王允杰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-406 367 | 王允杰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-406 367 | 王允杰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-405 158 | 王允杰 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4051877 | 林柏成 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-4051574 | 吳宗樺 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-4051446 | 吳宗樺 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-4051248 | 吳宗樺 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-405 838 | 吳宗樺 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-405 546 | 吳宗樺 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
A-405 333 | 吳宗樺 | MID 過版 | 業務中台過版至 Stage 環境 | 結案
O-406 356 | 吳宗樺 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | OLSP Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-402 836 | 吳宗樺 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | 異動 Jenkins 使用者查看限定目錄之 pipeline | 結案
E-4031013 | 吳宗樺 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-402 332 | 吳宗樺 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
E-402 433 | 吳宗樺 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4011732 | 吳宗樺 | OCP | 依照 OCP 入住申請單更新 MID yaml file | 結案
A-4011671 | 吳宗樺 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | Gitlab/Jenkins 權限異動申請 | 結案
A-4011307 | 許靖盈 | Gitlab / Jenkins 權限異動申請單 | 麻煩協助北祥調整CICD相關路徑設定 | 結案

## 雯芯
負責人員： 65188 鄒雯芯 |  |  | 追蹤日期：2026.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 需求單 | 異動單
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理平台 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參與信用卡偽冒案件處理系統需求討論會議 2. 操作信用卡偽冒案件測試案例 3. 新增維護人員頁面-電話檢核功能 4. 修改報表查詢、打除單、維護人員功能bug 5. 修改信用卡偽冒案件處理系統規格書(待打除清單、打除單、維護功能、登入及權限控管) (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)：90%(準時) (報告事項)： 1. 參與信用卡偽冒案件處理系統需求討論會議 2. 新增打除單退回重辦功能 3. 修改維護人員頁面功能 4. 修改報表查詢功能bug 5. 修改信用卡偽冒案件處理系統規格書(維護人員功能) 6. 協助申請正式環境HSM (待決議事項)： 無 | 無 | 吳涴棋/程昱翔/張丞君/鄒雯芯/葉靚/黃弈晴盧德鴻 | 專案 | 0 | 0
資訊研發處 | 其他 | (預計完成時間)：2026。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參加AWS雲端架構教育訓練 (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參加業務中台-台幣核心傳檔討論會議 2. 查看業務中台程式碼 (待決議事項)： 無 | 無 |  | 專案 | 專案 | 專案

## 雅暄
負責人員：67911 余雅暄 |  |  | 追蹤日期：2026.1.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
財務金融事業部 | 顧客風險屬性評估系統(KYCRR) | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 資料修改單O-410571：依需求處理使用者錄音編號資料輸入錯誤問題。 2. 使用者操作問題查詢及回覆。 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/05/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 衍商KYC評估人員年度累計月報表： (1)需求原由：原財金部每年下半年的每個月需每個月人工產生當年度有執行過衍商KYC評估的行員編號名單給HR安排相關衍商課程(實體/線上皆有，端看HR安排)，HR接收到行編清單後仍需人工查詢名單上每位行員在職情況，對財金部及HR皆相當耗時。 (2)系統規劃：預計開發排程，於每個月月初撈取KYCRR系統當年度評估人員行編資料清單、加上查詢行員在職狀態，產出excel後拋送至多語系報表平台，由HR經辦申請並經由主管核准後方可下載。 (3)時程規劃：預計2026/05前完成。 (待決議事項)： 1. 無 | 財金部-鄧延俞、王珣 | 林柏成/余雅暄/朱啟丞/鄒雯芯 | 需求
資訊總處 | 導入雲端服務建置專案 | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：51.17%(準時) (報告事項)： 1.雲端規範文件： 未完成： (1) 雲端服務管理政策(一階)：待決議。 (2) 雲端成本與資源管理辦法(二階)：王處長指示暫不發佈。 (3) 開發測試雲作業細則(三階)：因有參考「雲端成本與資源管理辦法」，已請勤業協助調整為不參考「雲端成本與資源管理辦法」之版本，待確認內容中。 已完成發佈或修訂： (1) 雲端治理組織管理辦法(二階) (2) 雲端服務應用管理辦法(二階) + 三份表單(四階) (3) 資料備份上雲作業細則(三階)：無需發佈，只需依據雲端服務應用管理辦法即可。 2.Landing Zone建置：已完成 3.預計1/9、1/12進行Landing Zone教育訓練，完成才會進行MVP驗證。 4.12/30已完成Architecting on AWS三天包班課程。 (待決議事項)： 1. 雲端服務管理政策：待決議是否發佈。 | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：51.17%(準時) (報告事項)： 1.雲端規範文件： ※未完成： (1) 開發測試雲作業細則(三階)：細則最後調整與發佈作業中。 ※已完成發佈或修訂： (1) 雲端治理組織管理辦法(二階) (2) 雲端服務應用管理辦法(二階) + 三份表單(四階) ※暫不發佈： (1) 雲端服務管理政策(一階)：暫時維持目前行內的1.0版。 (2) 雲端成本與資源管理辦法(二階)：王處長指示暫不發佈。 (3) 資料備份上雲作業細則(三階)：無需發佈，只需依據雲端服務應用管理辦法即可。 2.Landing Zone建置：MVP驗證進行中 3.Landing Zone教育訓練：已完成。 4.eLoan測試建置： (1)1/27 進行建置介紹與CloudFormation教學說明 (2)1/30 Nextlink預計交付操作手冊 (3)2/2~1/13 SCSB預計開始進行安裝進行驗測。 (待決議事項)： 1. 無。 | 無 | 黃育盛/李嘉銘/余雅暄/吳宗樺/黃弈晴/林昱君 | 專案
資訊總處 | 新核心業務中台 | (預計完成時間)：2026/01/30。 (目前進度)：90%(準時) (報告事項)： 1.業務中台共用模組： 重控管理：批次功能盤點及功能持續確認中。 2.黃金存摺：已完成。 8819黃金存摺銷售彙整/日結、 8820黃金存摺與台銀傳輸追踨/安控、 8821台銀黃金牌價資料傳輸-Gateway 3.存款中台全球一路通 -北上內湖研發處進行批次需求討論 -全球一路通Bat-6：其中API撰寫, 分行0333整批上傳 - 作業代碼: 25證券劃撥入入/扣帳 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/02/13。 (目前進度)：90%(準時) (報告事項)： 1.業務中台共用模組：已完成分行API及批次功能盤點。 2.黃金存摺：批次資料整理中。 3.存款中台全球一路通 -全球一路通Bat-6：分行0333整批上傳-作業代碼: 25證券劃撥入入/扣帳，API撰寫已完成。 (待決議事項)： | 無 | 余雅暄/吳宗樺/葉靚/盧德鴻 | 專案
資訊研發處 |  | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 2025單據處理情況報告： 需求處理通知單：已完成7張、未完成0張。 系統異動單：已完成4張、未完成0張。 資料修改單：已完成3張、未完成0張。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 2026單據處理情況報告： 需求處理通知單：已完成0張、未完成0張。 系統異動單：已完成0張、未完成0張。 資料修改單：已完成0張、未完成0張。 (待決議事項)： | 無 | 余雅暄 | 需求
已完成，暫存
資訊總處 | 自行查核 | (預計完成時間)：2025/11。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 進行2025下半年法令遵循自行查核作業，自行查核內容如下： 1. 法令遵循主管制度-一般-一般 2. 法令遵循主管制度-一般-一般2 3. 法令遵循主管制度-一般-個資保護(全行) 4. 法令遵循主管制度-一般-個資保護(其他管理單位) 5. 法令遵循主管制度-一般-一般3 6. 法令遵循主管制度-防制洗錢專區3-防制洗錢及打擊資恐作業 7. 法令遵循主管制度-資訊業務 8. 法令遵循主管制度-資訊業務2 9. 法令遵循主管制度-資訊業務3 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2025/11。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 無 (待決議事項)： | 李怡慧/李景正/羅御宸 | 余雅暄 | 需求

## 啓丞
負責人員：65986 朱啓丞 |  |  | 追蹤日期：2026.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 中台知識庫整理 | (預計完成)：2026.01.30 (目前完成)：75% (現況說明)： (1)財金中台_七支批次作業 (2)存款中台_客戶個人行銷意願及歷史資料查詢API (3)存款中台_客戶個人行銷意願作業維護API (4)存款中台_退票違約金作業-查詢退票違約金清單 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：85% (現況說明)： (1)存款中台_退票處理-登錄 維護 刪除退票票據紀錄 (2)存款中台_退票違約金作業-查詢退票違約金明細 (3)存款中台_退票違約金作業-補收退票違約金 (4)存款中台_查詢定存帳號的議價相關資訊 (5)存款中台_新增定存議價資訊 (6)存款中台_查詢所有狀態的議價資訊 (7)存款中台_定存議價議定書列印 |  | 朱啓丞
資訊研發處 | 存款中台1824-本行帳號網路轉帳-台幣帳戶扣帳/扣帳沖回API開發 | (預計完成)：2026.01.09 (目前完成)：30% (現況說明)： (1)EwbController新增process1824() (2)新增Ewb1824Service (3)完成service內大致架構 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：75% (現況說明)： (1)確認ErrorCode格式並完成 (2)確認檢核帳戶是否為結清戶和是否禁止轉出的方式並完成 (3)確認更新交易累積檔的規則並完成 (待確認): (1)檢核憑證欄位 (2)是否更新交易紀錄檔 |  | 朱啓丞
資訊研發處 | 南區資訊中心AD轉換作業 | 無 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：90% (現況說明)： (1)15台筆記型電腦全數完成 (2)3台共用桌電待處理 |  | 朱啓丞
資訊研發處 | 其他 | 2025單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 1 未完成 0 2.需求處理單(維運系統):已完成 12 3.需求處理單(門禁設定):已完成 9 4.需求處理單(其他):已完成 1 5.兩張系統的需求單是警政署失蹤人口介接系統問題排查，另一張系統的需求單是簽入SQL查詢批次執行軌跡 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 0 未完成 0 2.需求處理單(維運系統):已完成 2 3.需求處理單(門禁設定):已完成 0 4.需求處理單(其他):已完成 0 5.兩張系統的需求單是警政署失蹤人口介接系統新增白名單，另一張是更新Tomcat版本 |  | 朱啓丞

## 柏成
負責人員：66991 林柏成 |  |  | 追蹤日期：2026.02.02
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 系統異動單 | 問題需求單
數金部 | 數位券 | (報告事項)： 1.數位券客訴問題處理-客戶未收到回饋數位券(已重新發券) (待決議事項)： 1.無 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1.協助查詢數位券未使用比率(7成) 2.協助產出未使用客戶EMAIL 清單行銷 (待決議事項)： 1.無 | 黃尚堃、廖宸儀、湯雅媚 | 黃育盛、林柏成 | 專案 | O-501477、O-5012320 | O-501 489
資訊研發處 | 新核心-中台 | (報告事項)： 1.盤點南區系維運統個資(KYCRR、VOUCHER、NAPP、NPMPS) 2.學習放款中台程式-擔保品維護/查詢(待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：80% (落後) (報告事項)： 1.開發一路通Bat-6證券批次入扣帳功能 2.北上參與新核心轉檔需求訪談會議(已訪談13支) 3.整理業務中台邏輯-維護/刪除/覆核定存議價資訊、網銀申請維護-查詢/操作 (待決議事項)： 1. 無 |  | ALL | 專案 | A-501 185 | -
存匯事業部 | 警政署失蹤人口API 串接 提供 e-branch 系統介接警政署API | (報告事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.協助增加測試白名單 2.新增cloud bank 開戶需求介接 (待決議事項)： 1. 無 | 張心怡 | 林柏成、朱啓丞 | 需求
資訊研發處 | 需求單統計 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 0 未完成 0 2.需求處理單:已完成 0 未完成 0 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 1 未完成 1 2.需求處理單:已完成 3 未完成 1 | - | - | - | - | -
已完成
存匯事業部 | 假投資潛在被害人清單-取檔批次 | (預計完成時間)：2025/09。 (目前進度)：70% (準時) (報告事項)： 1.已完成開發批次程式，待測試 (待決議事項)： 1.待警政署回覆檔案規格 2.待USER單位開立需求單 | (預計完成時間)：2025/09。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.2025/08/29 上線 2.程式開發，弱點處理 (待決議事項)： | 張心怡 | 黃育盛、林柏成 | 需求 | I-408525-04
存匯事業部 | 警政署失蹤人口API 串接 提供 e-branch 系統介接警政署API | (預計完成時間)：2025/05。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.調整 cardweb 批量查詢加密方式 2.最高權限交付作業 3.處理6/17警政署放假未給檔問題(待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2025/05。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.系統穩定運行 (待決議事項)： 1. 無 | 張心怡 | 黃育盛、林柏成、朱啓丞 | 需求 | O-4052136(系統開發)-啓丞 | O-4051182(增加系統權限)-柏成
財務金融事業部 財富管理部 傳富理財部 | 顧客風險屬性評估系統開發:API問卷計分功能、問卷填答畫面、填答歷史紀錄查詢 | (預計完成時間)：2025/05。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.最高權限交付作業 2.新增需求:編輯頁面開放修改評估日、查詢生日 3.優化功能:優化LOG留存軌跡、調整錯誤訊息回傳HOST NAME 4.6/12(四)全行KYC問卷資訊系統整合會議(待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2025/05。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.修復身分證檢核BUG 2.評估DCS 串接需求 (待決議事項)： 1.串接DCS需求討論 | 財務金融事業部:鄧延俞(主要)、楊智能、王珣 財富管理部:林家盈、黃玲君 傳富理財部:劉見新 | 南區:黃育盛、林柏成、余雅暄、鄒雯芯 財富管理系統:凃澄瑞 AS400系統:林德育、李育嘉 網路銀行:謝豐隆、蔡宙延 全球一路通:陳冠宇 | 需求 | O-3071644 (後端系統建置)-柏成 O-3111117 (前端系統建置)-柏成 D-4041624(功能精進)-雅暄 O-4061061(功能精進)-柏成 | O-406 343(BUG修復)-雅暄 O-4051361(BUG修復)-雅暄 O-4072187(BUG修復)-柏成 O-4071254(BUG修復)-柏成
財務金融事業部 | 顧客風險屬性評估系統 | (報告事項)： (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2025/10。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.調整問券題目列印模板 2.調整風險差異比對BUG | 鄧延俞 | 林柏成、余雅暄 | 需求 | O-410 952

## 陳勤
負責人員：68322 陳勤 |  |  | 追蹤日期：2026.1.30
需求單位 | 項目 | 目前進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 系統異動單 | 問題需求單
資訊研發處 | 語音即時轉譯 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.增加音檔語言轉換功能 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.將語音轉錄所需API及模型部屬於DGX Spark 2.更新UI介面 (待決議事項)：無 | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
資訊研發處 | 新核心業務中台知識庫建置 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：40% (報告事項)： 1.完成初步UI介面 2.完成模型串接設置 3.進行中台資料RAG方法測試 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：40% (報告事項)： 1.調整知識庫建置方法 原先使用Anything LLM框架進行內部知識庫建立，但由於不能任意客制化功能，因此改用OpenWebUI+n8n來建置 OpenWebUI+n8n皆是可以在自己環境運行的工具 (待決議事項)：無 | 無 | 陳勤 | 專案
資訊研發處 | 會計中台批次開發 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.新需求-T24拋轉會計分錄至EXP 批次(每日執行) -readmine單號#26860 2.聯行往來積數預估批次作業 批次(每日執行) -readmine單號#29310 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.新需求-T24拋轉會計分錄至EXP 批次(每日執行) -readmine單號#26860 - 1/22北上有跟IBM Jack討論批次邏輯，重新調整原先批次實作方法以及資料來源 - 完成批次所需資料來源的MV Table - 完成修改邏輯後程式碼撰寫並測試完成 - 等待IBM BA檢視批次轉換後資料是否正確 2.聯行往來積數預估批次作業 批次(每日執行) -readmine單號#29310 - 完成程式碼撰寫 [待測試] | IBM: Spencer/Jack 台幣業務科:王允杰 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 | A-501 224 A-501 223
資訊研發處 | 會計中台API開發 | (預計完成時間)：2026/2/28 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.7705 & 7707- 櫃員當日收付累計查詢-台幣&外幣 -readmine單號#29188 2.7706 - 櫃員當日收付累計查詢1-外幣 -readmine單號#29198 3.1059 - 聯行代收付管理-列印 -readmine單號#29923 進行邏輯整理/與IBM Jack確認中 | (預計完成時間)：2026/2/28 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.7705 & 7706 & 7707- 櫃員當日收付累計查詢-台幣&外幣-readmine單號#29188 - 等待BA確認處理方式 2.1059 - 聯行代收付管理-列印 -readmine單號#29923 - 整理要調整的方法與BA確認中 | IBM: Spencer/Jack 台幣業務科:王允杰 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 | A-501 227 A-501 234 A-501 235
資訊研發處 | RFP文件生成系統 | 無 | (預計完成時間)：2026/6/30 (目前進度)：5% (報告事項)： 1.根據凱迪副理提供的範例文件進行整理 | 資訊規劃室 蔡凱迪 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求
其他 | 其他 | 無 | (預計完成時間)：2026/1/23 (目前進度)：100% (報告事項)： 1.北上至資訊研發處討論百檔需求 | IBM: Simon/Joyce | 南區 | Study
以下暫無進度
資訊研發處 | Gen Code | (預計完成時間)：2025/04 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 無 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2025/04 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.南區同仁已載入使用 (待決議事項)： | 無 | 黃育盛/李嘉銘/林昱君/陳勤 | 專案
南區資訊開發中心 | 其他 | (預計完成時間)： (目前進度)：100% 準時(準時) (報告事項)： 1.研究ktransformers運行LLM方法-Linux (待決議事項)：無 | (預計完成時間)： (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.研究ktransformers運行LLM方法-Linux (待決議事項)：無 | 無 | 陳勤 | 其他
資訊研發處 | 企金個資遮蔽測試 | (預計完成時間)：2025/08 (目前進度)：30% (落後) (報告事項)： 1.完成將去識別化的資料填入假資料進行測試 2.段落拆解方法測試提取效果 3.採用多個模型進行驗證 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/08 (目前進度)：30% (落後) (報告事項)： Pending | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
南區資訊開發中心 | 社群輿情即使警示系統 | (預計完成時間)：2025/07 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 重複 新聞/輿論 判斷測試（成功過濾：23/25） 2. 優化資料視覺化圖表 3.準備部署至AWS雲端 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/07 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1.完成部署至AWS雲端-持續運行中(昱君) 2.持續優化程式碼部分 (待決議事項)：無 | 無 | 黃育盛/李嘉銘/黃弈晴/林昱君/陳勤 | 專案
資訊研發處 | 語音即時轉譯 | (預計完成時間)：2025/06 (目前進度)：85% (落後) (報告事項)： 1.測試MediaTek Breeze語音轉錄模型（相較Whisper Medium中文翻譯更佳） 2.完成畫面分享轉錄功能 -> 進行線上會議時可以即時轉錄 3.提供QR-Code手機、平板同步顯示轉錄結果 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/06 (目前進度)：85% (落後) (報告事項)： 1.已完成基礎功能開發 待優化程式碼 - 麥克風 語音轉錄 - 會議畫面分享 語音轉錄 - 其他裝置（IPAD / Phone）同步轉錄訊息 2.延伸至T大使專案 -> 會議小助手 改以 Java Spring 專案開發 (待決議事項)：無 | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
法遵處 | AI檔案處理 AI新聞分析 | (預計完成時間)：2025/10/31 (目前進度)：90% (準時) (報告事項)： 1.根據User測試結果微調功能 2.目前待User確認調整結果 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/10/31 (目前進度)：90% (準時) (報告事項)： 1.已確認沒問題，可以進行結案 (待決議事項)：無 | 法遵處-謝舒婷 法遵處-張鎮安 | 李嘉銘/葉靚/陳勤 | 需求 | O-403 526
法遵處 | 兩岸三地AI競賽LLM落地 可行性測試 | 無 | (預計完成時間)：2025/11/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.協助驗證提案可以於行內實現 2.RAG相關概念介紹 (待決議事項)：無 | 法遵處-葉詩郡 | 林昱君/陳勤 | 需求
資訊研發處 | Jupyter AI GenCode測試 | 無 | (預計完成時間)：2025/11 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.GenCode操作簡報 2.JupyterAI套件測試(完成) | 無 | 陳勤 | 需求
資訊研發處 | T大使 | (預計完成時間)：2025/11 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1.兩組專案討論 -Talk Tracker會議小助手 -判決書智能分析工具 | (預計完成時間)：2025/11 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.兩組專案討論（完成） -Talk Tracker會議小助手 -判決書智能分析工具 2.個人專案實作（完成） | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
| 類別 | 未完成數量 | 已完成數量 | 單號 | 需求單位
| 需求單 | 0 | 1 | O-403 526 | 法遵處
| 需求單 | 0 | 1 | #21986 | IBM
| 需求單 | 0 | 1 | #21987 | IBM
| 需求單 | 1 | 0 | #26860 | IBM

## 昱君
負責人員：67474 林昱君 |  |  | 追蹤日期：2025.02.02
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 業務中台（會計） | (預計完成時間)：2026/01 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. Redmine#26860 | (預計完成時間)：2026/01 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. Redmine#26860 - 程式碼覆核 - T24 Material View DDL 撰寫 - 開發文件撰寫 |  | 陳勤 林昱君 黃奕晴 葉靚 李嘉銘
資訊研發處 | 業務中台（外匯） | (預計完成時間)：2026/02 (目前進度)： 10% (報告事項)： 1. Ebranch SIT 功能：ZZ00010A – ZZ00044 | (預計完成時間)：2026/02 (目前進度)： 50% (報告事項)： 1. Ebranch SIT 功能：ZZ00010A – ZZ00044 |  | 李嘉銘 陳勤 林昱君 黃奕晴 陳昱翔
資訊研發處 | 即時語音轉錄系統 | (預計完成時間)：2026/06 (目前進度)：85% (報告事項)： 1. 初版功能完成 2. 向行史館進行功能展示 | (預計完成時間)：2026/06 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.將語音轉錄所需API及模型部屬於DGX Spark 2.後端功能更新 - 更換翻譯模型 - 程式碼優化 |  | 林昱君 陳勤
法遵處 | 人因網路圖系統 | (預計完成時間)：2026/04 (目前進度)：60% (報告事項)： 1. 初版功能完成 | (預計完成時間)：2026/04 (目前進度)：60% (報告事項)： 1. 初版功能完成 | 法遵-葉詩郡 | 林昱君 陳勤
資訊研發處 | 其他 | 無 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1. DGX Spark 環境設置 2.北部資訊研發處出差(01/19 – 01/23) - 討論台外幣核心傳檔需求 - 討論討論會計批次 #26860 批次邏輯
[7 empty] | 類別 | 處理中 | 已結案 | 單號 | 需求單位
[7 empty] | 需求單 | 0 | 0
[7 empty] | 異動單 | 0 | 0

## 弈晴
負責人員：67016 黃弈晴 |  |  | 追蹤日期：2026.02.02
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件追蹤系統 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)： (報告事項)： 1.前後端功能開發(寄送簡訊、email功能) 2.軌跡記錄功能 3.PDF檔案加密、浮水印 | (預計完成時間)：2026/02/13 (目前進度)： (報告事項)： 1.portal mail放行功能 2.軌跡記錄功能修改 3.Bug,規格書修改 | 張重健 | 李嘉銘/葉靚/吳涴棋/張丞君/鄒雯芯/程昱翔/黃弈晴 | 專案
資訊研發處 | 業務中台 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.業務中台外匯模組：外匯現鈔訂購 2.業務中台財金模組：美金遠期外匯換匯點數表維護 | (預計完成時間)：2026/02/27 (目前進度)： (報告事項)： 1.業務中台外匯模組：外匯現鈔訂購、複雜查詢 2.參加需求訪談會議 | _ | _ | _
資訊研發處 | 其他事項 | 無 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)： (報告事項)： 1.小路透系統爬蟲研究 | _ | - | _
(預計完成時間)：2025 (目前進度)： (報告事項)： 2025單據處理情況報告： 系統異動單： 已完成2張(O-403486、O-4061114-02) 未完成1張(O-4071727)

## 德鴻
負責人員： 67008 盧德鴻 |  |  | 追蹤日期：2026.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 系統異動單 | 問題需求單
資訊研發處 | 新核心系統存款中台 全球一路通 BAT7 證券圈存批次 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.全球一路通批次開發 - readmine單號#29303 2.等待 BA 回覆 (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)：60% (報告事項)： 1.全球一路通批次開發 - readmine單號#29303 2.程式碼撰寫中 2.等待 BA 回覆 (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 林柏成/盧德鴻/吳涴棋 | 需求
資訊研發處 | 新核心系統存款中台 全球一路通 BAT9 原住民姓名檔批次 | (預計完成時間)：2026/01/16 (目前進度)：90% (報告事項)： 1.全球一路通批次開發 - readmine單號#29305 2.依 IBM 建議調整程式 3.等待 BA 回覆 (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/01/16 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.全球一路通批次開發 - readmine單號#29305 2.完成程式碼撰寫及測試 3.完成 IBM 建議程式碼調整 4.檔案放置路徑尚待 BA 回覆確認 (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 林柏成/盧德鴻 | 需求 |  | A-501 206
資訊研發處 | 其他事項 | (預計完成時間)：- (目前進度)：100% (報告事項)： 1.存款中台 - 文件閱讀及 API 盤點 2.北上參加 IBM 中台教育訓練 3.參加 AWS 教育訓練 (待決議事項)：- | (預計完成時間)：- (目前進度)：100% (報告事項)： 1.存款中台 - 文件閱讀及 API 盤點 (待決議事項)：- | 無 | 盧德鴻 | 其他
系統異動單 問題需求單 統計 | A-501206 新核心中台一路通原住民姓名檔批次 | 進行中 | 已完成 0 張 進行中 1 張 共 1 張

## 葉靚
負責人員：65196 葉靚 |  |  | 追蹤日期：2026.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件管理系統建置專案 | (預計完成時間)：2026/2/14 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 根據卡中心提供測試資料進行SIT 2. 12/5, 12/15, 12/29 開進度會議，確認專案進度 3. 已開設備規格申請給服務處 4. 針對需求規格書user已經回覆，並調整第二版，確認後再提供給user 5. 1/5開系統教育訓練會議，針對系統bug優先處理。 (待決議事項) 無 | (預計完成時間)：2026/2/14 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. UAT階段，針對user提出的bug、需求做系統調整 2. 準備上線文件 3. 申請正式環境相關權限（DB, FTP, EAI, Sms, BillHunter …) (待決議事項) 2/10 開上線協調會 | 信用卡中心：林廷輝經理、張重健 | 李嘉銘，葉靚，鄒雯芯，吳涴棋，張丞君，程昱翔、黃弈晴、盧德鴻 | 資訊專案提案申請單： 2025026
資訊研發處 | 業務中台（黃金存摺） |  | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 規格書整理(8803、8804、8805) 2. 批次功能待看 |  | 葉靚/余雅暄/ 程昱翔
資訊研發處 | 業務中台（會計） |  | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 規格書整理(7412, 7611) |  | 陳勤/ 林昱君/ 葉靚
資訊研發處 | 業務中台（共用） |  | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 規格書整理(0907, 0908, 0913, 0914) |  | 余雅暄/ 盧德鴻/ 吳宗樺/ 葉靚
企業金融部 | ESG企業問卷報送 | (預計完成時間)：-。 (目前進度)：90% (報告事項)：程式已完成修改，後續待允杰完成憑證採購，提交測試檔案至聯徵中心進行測試作業。 | (預計完成時間)：-。 (目前進度)：90% (報告事項)：程式已完成修改，後續待允杰完成憑證採購，提交測試檔案至聯徵中心進行測試作業。 | 企金部：尤雅青 | 劉令捷/ 葉靚/ 王允杰 | 需求： O-405 512-01
企業金融部 | 信保基金媒體還款報送 | (預計完成時間)：2026/01。 (目前進度)：90% (報告事項)： 待金檢結束後再進行換版 | (預計完成時間)：2026/01。 (目前進度)：90% (報告事項)： 待金檢結束後再進行換版 | 企金部：蔡綺紋 | 葉靚 | 需求： O-4091844
2025 需求單統計 | O-404 998 | 已完成 | 已完成
| O-405 512-01 | pending(待應用規劃科提供資料格式) | pending(待應用規劃科提供資料格式)
| O-405 1144 | 20% | 20%
| 專案編號：2025026 | 20% | 20%
PENDING
資訊研發處 | 自動化測試 | (預計完成時間)：2025/09。 (目前進度)：10% (報告事項)： | (預計完成時間)：2025/09。 (目前進度)：10% (報告事項)： | 核心：徐治純 | 葉靚 | 需求： O-405 1144

## 嘉銘
負責人員：65978 李嘉銘 |  |  | 追蹤日期：2026.01.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 新核心中台開發 | (預計完成時間)：2025/12/31 (目前進度)：70% (落後) (報告事項)： 1. 12/10, 11: 北上分享JBOSS心得，與IBM協同開發 1. 12/2, 16, 29: 中台進度討論 2. 12/29: 分行系統知識庫-(1) 外匯中台 32/50 (2) 央媒報送 16/23 2. 12/29: 與IBM討論會計中台批次需求問題 (待處理事項) 1. 12/29: 聯徵報送主機-憑證與主機已好，等待架設 2. 在12月底前要可以開發中台需求 3. 央媒報送-部分功能連接T24未完成, 資料庫無資料可以驗測, 已紀錄在知識庫 | (預計完成時間)：2026/02/26 (核心轉檔需求訪談) (目前進度)：70% (轉檔需求訪談，準時) (報告事項)： 1. 1/19~1/23, 1/27, 1/28: DCS外匯核心傳檔需求訪談 2. DCS核心傳檔需求數量:23/96 (未談/總數) 3. 分行系統知識庫API-(1) 外匯中台 35/50 (2) 央媒報送 23/23，接下來預計看批次部分 (待處理事項) 1. 01/15: 聯徵報送主機-軟體白名單問題排除 2. 01/30與02/02: 持續追蹤未談傳檔需求-等待元濱經理回覆 | IBM: Steven, Simon, Joyce IBM: Spencer, Jack (會計) IBM: Sue(資轉) 外匯: 吳元濱, 黃志鴻, 郭家文, 蘇俊丞, 陳祺元, 張嘉仁, 魏雅淳 台幣: 王允杰, 林駿憲 中台通知: 陳宏富 新核心: 胡雲輝, 黃鈺婷, 霍美君(會計), 吳家慧(外匯) 企金業務代表: 蔡麗萍副理，李昔容副理 PMO: 洪健育 | 李嘉銘, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤, 程昱翔 | 專案
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理改善專案 (CFMS) | (預計完成時間)：2025/12/30 (開發) (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 12/19: 資料庫機敏欄位加密 2. 12/24: Checkmarx解決 初次掃描: 高風險4, 中風險169, 低風險813 -> 全清0 3. 12/31: 流程規格書編修 | (預計完成時間)：2026/03/30 (上線作業) (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 01/28: HSM換金鑰，協助Camunda問題排除 2. 01/29: 安裝Prod主機軟體(O-5012226) 3. 01/30: 上線前Checkmarx第二回合: 初次掃描: 高風險5, 中風險24, 低風險35 (2/2更新已全部解決) (待處理) 1. 串接正式環境CICD: 等待Build版機(1/30已請昱翔申請) 2. 正式環境防火牆申請(1/29已繪製正式環境架構圖) | 信用卡中心：林廷輝經理，蔣克祥經理，張重健副理 研發處：李景聰科長，林協松 | 李嘉銘，葉靚，鄒雯芯，吳涴棋，張丞君，程昱翔 | 專案
資訊研發處 | 導入雲端服務建置專案 | (預計完成時間)：2025/12 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 12/24, 26, 30: 參加AWS Architecture教育訓練 1. 12/31: 提供雲端eloan部署文件規格建議 (待決議事項): 1. 提供雲端Sandbox使用建議: 企金ESG, 資料截取平台 | (預計完成時間)：2026/04? (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 1/9, 1/12: Landing Zone教育訓練(AWS) 2. 1/27: Cloud Formation教學(Nextlink) (待決議事項): 1. 等待雲端Sandbox建立: 企金ESG查詢, 資料截取平台(IP，年報) | Nextlink: Dawson, Wayne(PM), Kate, Sunny AWS: Eddy架構師 海外eLoan: IBM John, 劉令捷, 開放系統科陳志嘉副理 | 余雅暄, 李嘉銘, 黃弈晴 | 專案
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心『企業徵信自動化處理專案』產學合作計劃 (O-2071063) (O-3011512) (O-4041432) (O-4071708) | (目前進度)：維護中 (報告事項)： 1. 轉移環境到南區測試環境(使用SSO登入) (待決議事項): 1. 等待雲端專案上線後，轉移至Sandbox環境 | (目前進度)：維護中 (報告事項)： 1. 1/12: 持續手動匯入每月資料 (待追蹤事項): 1. 等待雲端專案上線後，轉移至Sandbox環境 2. 2月中要申請防火牆延長 | 企金：張偉隆副理，蔡天興經理 服務處：李昶頤副理 (申請Force point 白名單) | 李嘉銘, 盧德鴻, 林昱君 | 合作計畫 需求單
數位策略部 | IP國家查詢系統(IPGS) (與EDW合作) (O-4061114-02) | (預計完成時間)：2025/09/30 (目前進度)：70% (已實作完成，SIT測試) (報告事項)： 1. 1月IP資料申請入SFTP (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (已實作完成，SIT測試) (報告事項)： 1. (E-502 050) 2月IP資料申請入SFTP (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | 數位金融科技部: 李易儒經理 數位科技科: 林偉健 | 李嘉銘，黃弈晴 | 需求
金融科技部 數據分析 | 公開資訊觀測站年報爬取: 公開資料集管理系統(PDMS: Public Dataset Management System) (O-4071727) | (預計完成時間)：2025/09/30 (目前進度)：50% (未定) (報告事項)： 1. 無 (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (程式已完成) (報告事項)： 1. 1/30: 與業務單位協調先以手動方式提供資料 (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | 金融科技部: 戴妤庭 | 李嘉銘，黃弈晴 | 需求
資訊研發處 | 南區資訊開發中心測試環境 | (報告事項)： 無 | (報告事項)： 無 | 顧問：林家祿，張亦辰 正式環境協助：劉令捷，尹庚任 | 李嘉銘，盧德鴻
| 其他追蹤事項 | (需追蹤事項)： 1. 報送系統(中信補貼息): 12月29日已更換憑證 | (需追蹤事項)： 無 | 數位科技科: 林再修經理，游鈞皓(AI) 應用規劃科: 溫祐辰副理(Google Code Assist)
本月完成需求單統計
|  | 12月需求單: 1. O-4122068: 12/29報送系統更換憑證 | 1月需求單: 1. O-5012226: 信用卡偽冒管理系統正式環境設定 2. E-502 050: IP國家爬蟲資料更新
無進度，等待後續工作
資訊研發處 | 自動化測試 | (預計完成時間)：2025/09/30 (目前進度)：100% (暫時完結) (報告事項)： 1. 分行系統測試-重控 (德鴻) 2. (預計) 信用卡偽冒案件處理系統使用自動化測試錄製案例 | (預計完成時間)： (目前進度)：100% (暫時完結) (報告事項)： 1. (預計) 信用卡偽冒案件處理系統，中台系統 | 海外業務科: 陳俐妤(T24) 整合系統科: 吳翊平(APIC) 台幣業務科: 鍾玉雪經理 王允杰副理 重控系統: 徐治純 定價中心: 向德為 | 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤
資訊研發處 | 輿情系統 | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：0% (未定) (報告事項)： 1. 5/12, 5/16 討論，準備6月建置POC環境 (待決議事項) | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：0% (未定) (報告事項)： 1. 6/24 協助建立AWS POC環境 | 資訊研發處 | 李嘉銘，陳勤，林昱君，黃弈晴
保險代理部 | 富邦行動投保API串接 | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 等待後續工作 | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：100% (已實作完成) (報告事項)： 1. 等待後續工作 | 理財業務科：楊季龍副理 | 李嘉銘，葉靚，黃弈晴 | 需求
底下為已結案備查
企業金融事業處 | 經濟部協助中小型事業疫後振興專案-中信補貼帳務平台報送檔案(I-2061290) SUBMIT: 資料報送系統 | (預計完成時間)：已結案。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. (待決議事項)： 1. 無 |  | 企金：潘宜均襄理 台幣業務科：林駿憲(主機批次) 理財業務科：蔡易利(檔案傳輸) 數位科技科：王如意，洪瑛璘(EDW報表) KVM協助：劉令捷 | 李嘉銘 | 需求單
資訊研發處 | 自動化測試系統-建置與工具學習 | (預計完成時間)：已結案。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. (待決議事項)： 1. 無 |  | 數金：王淳璿，潘宥亦副理 企金：尤雅青 | 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案
資訊研發處 | T大使 (2023年，2024年) | (預計完成時間)：已結案。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. (待決議事項)： 1. 無
企業金融事業處 | 與成功大學AI產學合作計劃 | (預計完成時間)： (目前進度)：0% (尚未開始) (報告事項)： 1. 7/30 內部討論會議: 需要解決資料去識別化問題 (待決議事項) 1. 與資安處討論安全議題 | (預計完成時間)： (目前進度)：0% (尚未開始) (報告事項)： 1. 8月暫時停止計畫 | 企金：蔡天興經理 金融科技部：Jenny，惠之群經理 |  | 合作計畫
企業金融事業處 | 成大環工碳排查工具 | (報告事項)： 1. 5/21 進度報告，準備結案 | (報告事項)： 1. 7/25 協助企金文進經理回覆主機安全掃描問題 | 成大環工：陳必晟教授，黃沛靜，郭奕廷 資安處：宋柏禎 企金：葉宏興經理，王文進副理，張偉隆副理 | 李嘉銘 | 合作計畫
資訊研發處 | T大使 (2025年) | (預計完成時間)：2025/11/30 (目前進度)：50% (準時) (報告事項)： 1. 10/07 T大使資料庫教學 2. 10/31 協助錄製Podcast | (預計完成時間)：2025/11/30 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 11/17 期末審查 2. 11/27 期末專案討論

## 育盛
負責人員：61042 黃育盛 |  |  | 追蹤日期：2026.01.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 新核心系統建置專案：中台架構、DevOps | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (落後) (報告事項)： DevOps： 1. T24正與IBM進行自動化佈版優化程序。 2. 第三方套件掃描功能已經佈署成功，目前正規畫管理流程與資安處討論。 業務中台： 1. 目前請IBM整理業務中台實際範圍資料，有利於後續人力相關安排。 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (落後) (報告事項)： DevOps： 1. 第三方套件掃描功能已經佈署成功，目前正規畫管理流程與資安處討論。 業務中台： 1. IBM 全部人力投入 PCR 開發，目標3/31前完成。 2. 業務中台百支批次需求，預計農曆年前完成第一次需求訪談，年後南區先投入開發。 |  | 南區資訊中心全體同仁/溫佑辰、陳宏富、鄭景文。 | 專案
資訊研發處 | 中台教育訓練 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 01/19 ~ 01/23 六位同仁(嘉銘、昱君、昱翔、柏成、啓丞)完成北上與IBM進行新核心系統檔案傳輸功能開發。 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 01/19 ~ 01/23 六位同仁(嘉銘、昱君、昱翔、柏成、啓丞)完成北上與IBM進行新核心系統檔案傳輸功能開發。 |  | 南區資訊中心全體同仁。
資訊研發處 | SCSB 輿情系統 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 正進行雲端POC。 | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 暫時下架。 |  | 李嘉銘、陳勤、林昱君、黃弈情
資訊研發處 | 導入雲端服務計畫 | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：70% (延期) (報告事項)： 1. 兩條專線已經建置，線路都已經開通。 2. Landing Zone 預計2026/01/09、2026/1/12開始進行教育訓練。 3. 2026/01進行海外E-Loan自動化部署任務。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：70% (延期) (報告事項)： 1. 兩條專線已經建置，線路都已經開通。 2. Landing Zone 完成2026/01/09、2026/1/12開始進行教育訓練。 3. 2026/01進行海外E-Loan自動化部署任務。 (待決議事項)： |  | 余雅萱、黃育盛、李嘉銘、吳宗樺、施旭峰、李柏勳、王嘉煌、羅御宸、張亦辰、林家祿、劉竹、李怡慧、呂紹嘉、鍾淑貞。 | 專案
資料規畫室 | RFP 自動生成 |  | (預計完成時間)：2026/06。 (目前進度)：0% (報告事項)： 1. 已經與蔡凱迪進行初步討論。 (待決議事項)： |  | 蔡凱迪 | 專案
資訊研發處 | 數位券需求 | (預計完成時間)：2025/12。 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 數位券被掃功能，與數位券移轉，目前進行開發測試中。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2025/12。 (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 數位券被掃功能，與數位券移轉，目前進行開發測試中。 2. 財金公司預計三月份要開始測試。 (待決議事項)： |  | 余雅萱、黃育盛、李嘉銘、吳宗樺、施旭峰、李柏勳、王嘉煌、羅御宸、張亦辰、林家祿、劉竹、李怡慧、呂紹嘉、鍾淑貞。 | 專案
金融科技部 | SCSB穩定幣建置專案 | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： 1. 待數金部確認專案內容。 (待決議事項)： 1. 。 2. | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： 1. 待數金部確認專案內容。 (待決議事項)： 1. 。 2. |  | 黃育盛、林柏成、朱啟丞、數金部。 | 專案
金融科技部 | Azure Landing Zone 建置專案 | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： (待決議事項)： 1. 待數金部確認相關功能與問題 。 | (預計完成時間)：(未知)。 (目前進度)：(未知) (報告事項)： (待決議事項)： 1. 待數金部確認相關功能與問題 。 |  | 黃育盛、余雅暄、數金部。 | 專案