## 涴棋
負責人員：69141 吳涴棋 |  |  | 追蹤日期：2025.1.3
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類 | 對接窗口
資訊研發處 | 證照考取 | 1. 金融常識與職業道德 - 已考取 2. 內稽內控 - 已考取 | (預計完成)：2025.2. (目前完成)： (現況說明)： 1. Java OCA - 備考中
資訊研發處 | 南區新進人員培訓 | 無 | (預計完成)：2025.5 (目前完成)： 1. 登入與驗證 2. 建立專案 3. 修改、刪除專案 4. 新增 Tag、Log 紀錄 5. 新增留言 (現況說明)： 1. 新增上傳附件功能
資訊研發處 | 業務中台系統BRD | 無 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)：存款中台(上)、(下)文件閱讀並整理

## 丞君
負責人員：69132 張丞君 |  |  | 追蹤日期：2025.1.5
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 證照考取 | 備考中 | (預計完成)：2025.2. (目前完成)：金融常識與職業道德／多益 - 已考取 (現況說明)： Java OCA - 備考中
資訊研發處 | 南區新進人員培訓 | 無 | (預計完成)：2025.5 (目前完成)： 1. 使用者登入與驗證 2. Issue Tracker事務追蹤管理主頁 - 使用者可新增、修改、刪除事務、 指派事務給別人、上傳附件 (現況說明)：學習建置專案管理系統
資訊研發處 | 業務中台系統BRD | 無 | (預計完成)： (目前完成)：整理業務中台系統總覽文件、存款中台文件(上) (現況說明)：整理存款中台文件(下)

## 雅暄
負責人員：67911 余雅暄 |  |  | 追蹤日期：2025.01.06
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務 | IT | 分類
財務金融事業部 | 顧客風險承受評估需求 | (目前完成)：70% (現況說明)： 2024/11/13 與財金部-鄧延俞完成需求確認，並已開出系統異動單。 User預期時程：農曆年後上線。 ※ 個資防護機制調整： 1. 個資遮蔽(ID以星號遮蔽後四碼)。 2. 查詢軌跡紀錄，並每日將資料導入EDW倉儲。 (功能開發) 1.取得R6系統中客戶的財管風險屬性等級： call EAI交易代號：PTE106、PTE106OU 由AS400系統取得 與整合系統科吳翊平副理確認連接EAI的做法， 已成功測通call AS400電文，相關程式服務撰寫中。 2. 完成調整查詢功能：依登入人員單位不同，區分分行及總行業管單位不同查詢權限。 | (目前完成)：90% (現況說明)： 1. 前後端相關功能。(已完成) 2. checkmarx掃描漏洞調整：高*31、中*30、低*94，已完成調整。(已完成) ※ 個資防護機制調整： 1. 個資遮蔽(ID以星號遮蔽後四碼)。(已完成) 2. 查詢軌跡紀錄。(已完成) 3. 將軌跡資料導入EDW倉儲。(進行中) (1) ExpDB: 資料交換平台DB帳號已申請建立 (2) 相關測試防火牆已申請開通 (3) Trinity 系統工具瞭解中 (其他事項) 1. 正式區VM申請中 (進行中) 2. 預計上線時間：最晚2025年3月初 | 財金部-鄧延俞 | 林柏成/余雅暄/朱啟丞/鄒雯芯
資訊研發處 | 法令遵循 | (目前完成)：30% (現況說明)： 依據銀行公會來函，修正「電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準」 評估資訊研發處需要調整之相關內規。 檢視下列研發處規範，已完成初步評估，也同步請亦辰幫忙確認： SP-0008 系統開發與維護管理辦法 SW-0071 系統開發與維護管理作業細則-大型主機系統 SW-0076 系統開發與維護管理作業細則-行動應用APP =>應修訂 SW-0077 系統開發與維護管理作業細則-開放式系統 資訊研發業務手冊 | (目前完成)：50% (現況說明)： 1. 法令新訊 2024110009：依據銀行公會來函，修正「電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準」 擬配合修正：SW-0076 系統開發與維護管理作業細則-行動應用APP，第四條及第六條 預定完成日期：2025/05/30 前 2. 法令新訊 2024110042：依據銀行公會來函，修正「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」第八條第三款第三目第四小目辦理法人戶之負責人或保證人契約成立之簽約對保方式，新增之兩項安全設計。 擬配合修正：SW-0077 系統開發與維護管理作業細則-開放式系統，第六條 預定完成日期：2025/06/30 前 |  | 余雅暄
資訊總處 | 導入雲端服務建置專案 | (現況說明)： NextLink提供的SOW，初步審閱後，已調NextLink依照本行章節規範調整 2024/11/07 資訊總處導入雲端會議(與資安、總管理處討論) 2024/11/21 AWS Technical Essentials Day教育訓練課程(完成相關安排) 2024/11/25 AWS專線建置會議(與NL/是方討論) kickoff日期預計為12/17 | (現況說明)： 2024/12/17 kickoff會議 後續安排： 1. SOW: 等待最後確認。 2. 需求訪談會議安排： 待專案議價完成。 |  | 黃育盛/李嘉銘/余雅暄/吳宗樺/黃弈晴/林昱君

## 宗樺
負責人員： | 吳宗樺 |  | 追蹤日期：2024-12-31
需求單位 | 項目 | 上次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類 | 對接窗口
資訊研發處 | CICD | 1.處理 CICD gitlab 與 jenkins 相關申請與管理 2.追蹤 OCP AP 申請入住的相關問題 3.協助北祥科技/藍科科技使用行內 CICD 流程與建置專案 4.測試北部 DEV 環境 Jenkins pipeline 執行 Scan 步驟 (包括 Checkmarx/Dependency-check, 同步與各窗口聯絡廠商新增此步驟, 讓廠商加上程式碼掃描步驟) | 1.處理 CICD gitlab 與 jenkins 相關申請與管理 2.協助 MID OCP AP 申請入住的相關問題 3.協助寬橋/北祥科技/藍科科技 使用行內 CICD 流程與建置專案 4.本機測試實作 OCP AP 入住與相關學習 | 吳宗樺 |  | 行方: 許靖盈 - ACH / 吳翊平 - Tibco / 謝豐隆 – ebank 李家毓 / 謝任桓 / 林彥辰 寬橋: Jamie / Kyle / Yian IBM: Howard、余奕誠 蘭科: Luke 北祥: 簡豐忠、杜威霖、Eugar
資訊研發處 | 參與會議 | 1.CICD 相關會議 | 1.CICD 相關會議

## 啓丞
負責人員：朱啓丞 |  |  | 追蹤日期：2025.01.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 代幣化共用平台(CBDC)API串接測試 - 第三階段 | (預計完成)：2024/12 (目前完成)：30% (現況說明)： (1) 開發後端串接財金API，共計10支 (2) 開發後端串接小工具，共計5支 (3) 財金預計12/7開放測試 | (預計完成)：2024/12 (目前完成)：100% (現況說明)： (1) 開發銀行端角色相關API串接 (2) 完成財金公司提供的測試案例 (3) 錄製完整的測試案例流程影片 | 林柏成/朱啓丞 | 專案
存匯事業部 | 警政署失蹤人口查詢API串接系統 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： | (預計完成)： (目前完成)：30% (現況說明)： (1) 開發串接登入、查詢API (2) 設計查詢軌跡資料表 | 林柏成/朱啓丞 | 專案

## 雯芯
負責人員：65188 鄒雯芯 |  |  | 追蹤日期：2025.01.06
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 電子表單系統 | 1.持續運行維護 2.召開電子表單系統討論會議 | (預計完成)：2024/3 (目前完成)：95% (現況說明)： 1.持續運行維護 | 林柏成/朱啟丞/鄒雯芯
資訊研發處 | 顧客風險屬性評估系統 | 1.更換高齡客戶關懷提問表PDF檔案 2.新增檢核重複填表及檢核評估人員KYC資格 3.資料表新增案件編號欄位並顯示至前端畫面 4.修改高齡客戶關懷提問表為獨立填表頁面 | (預計完成)：2024 (目前完成)：15% (現況說明)：開發及測試 1.修改高齡客戶關懷提問表填表模式 2.修改評估結果試算功能及畫面 | 林柏成/朱啓丞/鄒雯芯/吳宗樺/余雅暄

## 柏成
負責人員： | 林柏成 |  | 追蹤日期：2024.1.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
財務金融事業部 窗口:鄧延俞 單號:O-3071644 & O-3111117 | 顧客風險屬性評估系統 #專案目標 1.提供供前端系統(新網銀、投資管理系統)風險評估問卷計分功能。 2.提供周邊系統查詢特定問卷題目&客戶填答紀錄 | 1.LDAP 功能串接 | (預計完成)：2025/2 (目前完成)：80% (現況說明)：UAT測試準備 1.使用者軌跡、查詢各資紀錄留存 2.Portal SSO 串接 3.Checkmarx 弱點掃描完成 4.預留網銀介接TOKEN 驗證機制 | 黃育盛/林柏成/余雅暄/鄒雯芯
數金處 窗口:朱美珍 單號: - | 配合財金公司驗證 CBDC 第三階段-投標演練 | 1.前後端程式開發、驗證中 2.製作投標流程書名簡報 | (預計完成)：2024/12 (目前完成)：95% (現況說明)：開發測試完成 1.依據財金需求調整功能、畫面 2.配合財金驗證完成 3.錄製說明影片(啓丞) 4.待財金同仁給予錄製腳本 | 黃育盛/林柏成/朱啓丞
存匯事業部 窗口:張心怡 單號 :- | 警政署失蹤人口API 串接 提供 e-branch 系統介接警政署API | 1.服務處確認對外IP綁定機制(規定僅能三組IP) 2.已取得IP、API規格書 | (預計完成)：- (目前完成)：20% (現況說明)：需求開發中 1.確認需求(顧客開戶查詢) 2.與警政署申請使用者帳號 | 黃育盛/林柏成/朱啓丞/存匯事業部-張心怡
通路管理部、台北票據匯款處理中心 窗口:林秀儀、劉美華 單號 :- | 法務部金融資料電子化調閱平台 | - | (預計完成)：- (目前完成)：10% (現況說明)：需求確認、畫面開發 1.12/12 討論會議 2.確認現有流程 3.開發前端畫面 | 黃育盛/林柏成/鄒雯芯/余雅暄/存匯事業部-張心怡

## 陳勤
負責人員：68322 陳勤 |  |  | 追蹤日期：2024.1.6
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 判決書被告查詢系統 | (預計完成)：2024 (目前完成)： (現況說明)： 1.利用LLM從判決書中抓取被告 目前進度先抓取一年份資料Demo，後續會完整抓完五年分的資料 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.完成五年份判決書被告擷取 2.目前試驗抓取判決書內其他角色(債權人/債務人) | 李嘉銘/林昱君/葉靚/吳涴棋/陳勤 | 人資
資訊研發處 | 會議語音轉文字 | (預計完成)：2024 (目前完成)： (現況說明)： 1.研究vosk工具利用音頻分類出說話人角色 (原先做法是先轉成逐字稿再透過LLM根據文本判斷) | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)：研究語音即時翻譯 Speech to Text功能 1.Local端方法:使用Meta發布的Seamless M4T Model測試 測試結果: (1)有支援Streaming方式轉錄 (2)翻譯結果除了專有名詞外還算不錯 (3)一句話翻譯速度大約2秒左右 2.測試目前線上已開發產品:Vurbo.ai 測試結果: (1)支援任何會議/影片即時翻譯 (2)支援麥克風音訊即時翻譯 (3)翻譯速度約1秒左右 有會議摘要的功能 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | T大使專案計畫
資訊研發處 | Gen Code | 無 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 測試 Eclipse Gen Code功能: 1.已完成操作文件撰寫 2.利用行內機器使用 LLM Model完成Gen Code | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 台幣業務科
資訊研發處 | 其他 | 無 | 1.LLM雙周會(12/17 12/31) | 陳勤 | 數位科技科

## 昱君
負責人員：67474 林昱君 |  |  | 追蹤日期：2024.01.02
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
南區資訊開發中心 | UFT ONE 自動化測試 | 1. 全球一路通WEB-綜存轉存定存-野鳥守護功能(O-3081094) - 已結案 2. 全球一路通APP-外幣綜存轉存定存-立即轉存定存功能(O-3081090) - 已結案 | - T24 Web Browser 資料抓取測試 - UFT ONE 讀寫資料庫測試
南區資訊開發中心 | 判決書正負面分析 | - 資料庫建置 / 資料篩選 （判決） - LLM雙周會 | - 資料庫建置 / 資料篩選 （判決 / 支付命令） - LLM雙周會
南區資訊開發中心 | GenCode | 無 | - AssistAI 操作教學簡報 - LLM雙周會
南區資訊開發中心 | T24 新核心系統 | 無 | - DataMapping 文件閱讀 - T24 Web Browser 操作練習

## 德鴻
負責人員：67008 盧德鴻 |  |  | 追蹤日期：2025.01.07
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 工作站 GCB 系統組態檢核自動化 | (預計完成)： (目前完成)：10% (現況說明)： 1.相關 Windows、Windows Server GCB 組態查核指令測試 2.行內組態規定、資通安全研究院 GCB 組態規定及時實作相關文件閱讀 | (現況說明)： 1.已可自動進行行內安全基準項目內的密碼原則、存取控制設定的檢核及自動調整(Windows版本) 2.檢核後可自動產生報告 | 盧德鴻 | 業務建議提案
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心 『企業徵信自動化處理專案』產學合作計畫 (系統異動單 O-311535) | (預計完成)： (目前完成)：90% (現況說明)： 1.程式已完成，觀察測試執行狀況中 | (現況說明)： 1.完成 Checkmarx 弱點掃描問題排除，已無風險 2.測試後發現會與原本抓取資料的爬蟲程式衝突，導致資料重複出現，改從成大爬蟲程式重新調整執行邏輯 | 李嘉銘/盧德鴻 | 需求
底下為已結案備查
資訊研發處 | 每月工作站資訊安全查核自動化 (提案編號 1305-030) (系統異動單 O-310861) | (目前完成)：100%，已結案 (現況說明)：已放置於 Notes 資訊軟體(FreeWare)專區內供下載使用 | (現況說明)： 持續維護，並根據同仁的使用建議優化 | 盧德鴻 | 業務建議提案
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心 『企業徵信自動化處理專案』產學合作計畫 (系統異動單 O-3011512) | (目前完成)：100%，已結案 (現況說明)：重大職災公開網資料每周二早上 9:10 固定爬取 | (現況說明)： 運作中，持續觀察運作狀況 | 李嘉銘/盧德鴻 | 需求

## 弈晴
負責人員：67016 黃弈晴 |  |  | 追蹤日期：2025.01.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
| 富邦行動投保串接 |  | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.目前已完成JWT token生成以及驗證 2.目前已完成使用者軌跡紀錄及查詢功能和頁面 | 葉靚、李嘉銘、黃弈晴
法令遵循處 | 負面新聞爬蟲程式 | (預計完成)：2024 (目前完成)： (現況說明)： 1.解決弱點掃描問題 -> 0弱點 2.規劃DB儲存方式 3.預計爬取中時、經濟、自由、中央社的新聞網站 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.目前已爬取經濟時報、自由時報資料，並將聯合新聞網、經濟時報和自由時報的資料存在嘉銘的server 2.之後會爬取中央社新聞 | 黃弈晴

## 葉靚
負責人員：65196 葉靚 |  |  | 追蹤日期：2025.01.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 企金部信保還款專案 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 1.穩定運行 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 1.穩定運行 | 企金部 蔡綺紋/葉靚 | 專案
資訊研發處 | E-Loan 企業徵信ESG問卷調查報送 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 穩定運行 |  | 葉靚、劉令捷/企金部 尤雅青 | 專案
資訊研發處 | AI | 已改由總管理處負責 |  | 鍾佳玘
資訊研發處 | 徵信ESG | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 資料加解密處理(HASH, RSA, ...) |  | 李嘉銘
資訊研發處 | 雲端 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： 1. 參加AWS WorkShop 2. 參加雲端會議(with NextLink, CKMates, 伊雲谷) |  | NextLink
資訊研發處 | 富邦行動投保管理系統 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： | (預計完成)： (目前完成)：50% (現況說明)： 1. 密碼加密、SSO串接 2. 雙重驗證google authenticator 3. 申請MSSQL DB、Oracle串接資料ok 4. 系統前端畫面 | 楊季龍、李嘉銘、黃弈晴、葉靚
資訊研發處 | 判決書被告查詢系統 |  | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 開發判決書查詢系統前端畫面 | 陳勤、林昱君、李嘉銘、吳涴棋、張丞君、葉靚
資訊研發處 | 報送系統 |  | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： portal憑證更換 ok | 葉靚、劉令捷

## 嘉銘
負責人員：65978 李嘉銘 |  |  | 追蹤日期：2024.12.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務窗口 | 業務/IT | 分類
| 自動化測試-T24資料轉換驗證 | (現況說明) 1. 自動化測試管理系統: (1) 試驗部署到OCP測試環境--嘗試申請中(宗樺) | (現況說明) 1. 試驗T24 Web介面與API (德鴻，昱君) (1) 可以使用UFT One錄製並擷取T24 Web上的資料到資料庫 (2) 可以使用Postman讀取T24 API的資料 2. 自動化測試管理系統: (1) 繼續申請--試驗部署到OCP測試環境(宗樺) | 海外業務科: 陳俐妤(T24) 整合系統科: 吳翊平(APIC) 台幣業務科: 鍾玉雪經理 | 資訊研發處黃育盛, 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案
| 導入雲端服務建置專案 |  | 12/17：專案啟動，等待後續工作 | AWS: Kate | 資訊研發處黃育盛, 李嘉銘, 葉靚, 黃弈晴, 盧德鴻, 林昱君, 陳勤 | 專案
| 新核心中台開發 |  | 1. 12/30: 與IBM初步討論，預定1/8第一場教學 2. 看BRD文件 (外匯) | IBM: Steven | 李嘉銘, 林昱君
| 南區資訊開發中心測試環境 | 配合 11/18 BSI查核完成工作站安全檢核 | 待辦事項: 1. 德鴻: 工作站檢核程式開發 2. SQL Sever管控規範制定 3. 協助處理iVAM弱掃平台處理 | 顧問：林家祿，張亦辰 | 李嘉銘，盧德鴻
| 成大環工碳排查工具 | 10/15~: 持續協助成大環工弱點掃描: R語言 | 協助處理事項: (2024/12/27已完成) 1. R語言弱點掃描與解決，目前零風險 2. 主程式部署到AWS主機，並解決資安處提出問題：憑證與HTTP標頭 3. 開啟Cloudflare WAF保護 1/2 詢問文進副理: 1. 目前申請上架首頁中 2. 等待資安處後續掃描 | 成大環工：陳必晟教授，黃沛靜，郭奕廷 資安處：宋柏禎 企金：葉宏興經理，王文進副理 | 李嘉銘
| 富邦行動投保API串接 | 10/29, 11/12, 11/28 富邦行動投保API串接(保代) | 1. 目前實作進度: 葉靚，黃弈晴 2. 協助處理: 舊版Oracle 9i資料庫讀取問題 | 理財業務科：楊季龍 | 葉靚，黃弈晴
| 其他待追蹤 | 1. 11/20 中台AP ELK log監控：持續討論中-運行架構確認 2. 11/5, 11/19 AI雙週會(與數位科技科)： (1) 司法院判決書查詢改善計畫 (2) Codegen試驗(使用地端模型) | 1. 12/26: 協助測試Google Genimi: Code Assist 2. 12/21: AI雙週會 (陳勤, 昱君) 3. 1/9: 南區KVM建置討論 | 數位科技科: 林再修經理，游鈞皓(AI) 應用規劃科: 溫祐辰(Google Code Assist)
底下為已結案備查
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心『企業徵信自動化處理專案』產學合作計劃 (O-2071063) (O-3011512) | (現況說明)：100%已結案 1. 判決書查詢：持續維護，撰寫偵測負載過高自動重啟script 2. 雲端SSO驗證：等待上雲專案LDAP的解決方案 | 12月追蹤： 1. 判決書原始資料有難字會造成製表錯誤：12月24日程式已完成部署 (德鴻) 2. 企金：搜尋需求：債務人名稱&債務人=銀行， 持續維護: 1. 司法院擷取帳號需要更新 (每1個月) 2. 網站憑證需要定時更新 (每3個月) 3. 資料備份與清理需要定時確認 (每1個月) 4. Force point白名單期限展延: 目前到 2025/1/21 | 企金：張偉隆副理 服務處：李昶頤副理 (申請Force point 白名單) | 資訊研發處黃育盛,李嘉銘, 盧德鴻 / 企業金融事業處蔡天興, 張偉隆 | 合作計畫 需求單
企業金融事業處 | 經濟部協助中小型事業疫後振興專案-中信補貼帳務平台報送檔案(I-2061290) | (現況說明)：100%已結案 1. 已完成2023/05~2024/07月報送，協助7月報送資料修正問題 2. 資料庫所存放資料是否有符合內部規範(有貸款資料, 已呈報) 3. EDW完成報表程式(2024/11/1已完成) 4. 加入個資保護 (不能使用Ctrl+C複製與滑鼠右鍵選單)，11月21日已上版 | 12月追蹤： 1. 更換SSO需要憑證完成 (葉靚) | 企金：潘宜均襄理 台幣業務科：林駿憲(主機批次) 理財業務科：蔡易利(檔案傳輸) 數位科技科：洪瑛璘(EDW報表) KVM協助：劉令捷 | 資訊研發處李嘉銘 / 企業金融事業處蔡綺紋,潘宜均 | 需求單
資訊研發處 | T大使 (2024年) | (現況說明)：已結訓 1. Spring Security 教學 2. 已聯繫AWS移除雲端相關資料：2024年9月3日追蹤帳號已關閉，8月仍有帳單金額26.64美金，10月7日已確認無新帳單 | 無
資訊研發處 | 自動化測試系統-建置與工具學習 | (現況說明) 1. 數金測試錄製案：均已結案 2. 自動化測試管理系統: (1) 10/15 報告，未來持續改善 (減少User輸入，與Notes整合， 簽名簡化使用員工證簽章，UFT One與Jenkins整合) (2) 試驗部署到OCP測試環境--嘗試申請中(宗樺) | (追蹤事項) 1. 自動化測試管理系統: (1) 繼續申請--試驗部署到OCP測試環境(宗樺) (2) 排除OCP環境可能遇到問題，弱點掃描排除 (3) 已部署到南區測試環境 (主機gitlab) | 數金：王淳璿，潘宥亦副理 企金：尤雅青 | 資訊研發處黃育盛, 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案

## 育盛
負責人員：61042 黃育盛 |  |  | 追蹤日期：2025.1.07
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 新核心系統建置專案：中台架構、DevOps | (預計完成)：2022/12 ~ 2026/06。 (目前完成)：70% (現況說明)： (1) 目前IBM正在適用OCP流程。 (2) 導入LDAP進行帳號控管 | (預計完成)：2022/12 ~ 2026/06。 (目前完成)：70% (現況說明)： (1) 目前IBM正在試用OCP流程。 (2) 預計2025/01 ~ 05月進行中台教育訓練。 | 研發處黃育盛、林柏丞、吳宗樺、朱啟丞、余雅軒、鄒雯芯/溫佑辰/IBM Steven | 專案
資訊研發處 | 新核心自動化測試工作 | (預計完成)：2026/06 (目前進度)：0% (現況說明)： (1) 擬準備進行資料轉換的大量資料驗證。 | (預計完成)：2026/06 (目前進度)：0% (現況說明)： (1) T24 畫面與API測試。 | 資訊研發處-黃育盛、李嘉明、葉靚、盧德鴻、黃弈晴 | 開發
資訊研發處 | 導入雲端服務計畫 | (預計完成)：2025 (目前進度)：25% (現況說明) (1) 轉寫簽呈以通過。 (2) 與專案成員進行啟動前的相關任務確認，預計12月中啟動專案。 | (預計完成)：2025 (目前進度)：25% (現況說明) (1) 廠商與行管處議價中。 (2) 專案經理與廠商專案經理正進行專案時程擬定。 (3) 合約、SOW 修正調整中。 | 黃育盛、李嘉銘、黃弈情 | 專案
資訊研發處 | 海外E-Loan | (預計完成)：2024 (目前進度)：60% (現況說明) (1)IBM 目前正在進行開發任務。 (2)海外E-Loan 上雲的任務，預計明年Q1完成。 | (預計完成)：2024 (目前進度)：70% (現況說明) (1)IBM 目前正在進行開發任務。 (2)海外E-Loan 上雲的任務，預計明年Q1完成。 | 蔡天興、尤雅青、陳志嘉、劉令捷黃育盛、李嘉銘、林柏成 | 專案
資訊研發處 | 數位券需求 | (預計完成)：2024/10/31 (目前進度)：50% (現況說明)： (1) 目前正進行測試環境建置。 (2) 目標12/15一定要測試通過。 | (預計完成)：2024/10/31 (目前進度)：60% (延遲) (現況說明)： (1) 目前正進行測功能開發與測試。 (2) 預計1月底交付測試。 | 數金部、台幣業務科。 | 專案
資訊研發處 | CBDC演練計畫 | (預計完成)：2025 (目前進度)：40% (現況說明)： (1) 財金公司目前正與數金進行相關流程規劃與討論。 (2) 目前正在開發相關需求，預計12/8進行測試。 | (預計完成)：2025 (目前進度)：90% (現況說明)： (1) 目前功能已經完成，由財金公司測試中。 | 黃育盛、林柏成、朱啟丞、數金朱美珍、吳岱穎。
保代步 | 富邦行動投保串接 |  | (預計完成)：2025 (目前進度)：10% (現況說明)： (1) 待富邦回復可以進行測試的時間。 | 楊季龍、李嘉銘、葉靚、黃弈情、Hill
財富管理事業部 | 警政署失蹤人口、 調查局資料調閱 |  | (預計完成)：2025 (目前進度)：10% (現況說明)： (1) 尚須跟業管單位確認需求。 (2) 整體架構需要跟資安處討論。 | 林柏成、朱啟丞、Hill