## 申請 Check List
說明 | AP入住申請表執行項目Check List █████ 表單與說明文字(勿改動) █████ 研發處負責填寫項目 █████ 服務處負責填寫項目 █████ 研發與服務處共同項
表單名稱 | 申請項目 | 申請單位 | 執行單位 | 執行人員 | 執行日期 | 執行狀態
Sheet | 工作項目描述 | 研發處/服務處 | 研發處/服務處 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11 | 描述或確認
Project | OCP Project 建立 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2024-12-23 | 設定完成
| Project Template 設定 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2024-12-23 | 設定完成
| Service Monitor 權限設定 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2024-12-23 | 暫無此項
| SCC 特權申請 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2025-04-10 | 設定SCC
Email | 專案人員帳號申請 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2025-09-25 | 群組新稱兩人
Resource | Deployment yaml 設定 | 研發處 | 研發處
Service | 憑證申請 | 研發處 | 研發處 | 周家駿 | 2025-12-08 | 已建立衍伸單申請
| DNS Record 申請/設定 | 研發處 | 服務處 | 王嘉煌 | 2025-12-08 | 設定兩筆
| Route Yaml 設定（憑證寫入） | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2025-12-08 | 設定兩筆
Firwall | 內部對外防火牆申請 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2026-01-15 | 已產生清單供申請
Network Policy | Network Policy 設定 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2026-01-15 | 設定完成
Storage | 配置相關 PV / PVC | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2025-04-02 | 設定完成
Image | Image 安全掃描 | 研發處 | 研發處
| Image 上傳至 harbor | 研發處 | 研發處
Service Account | Service Account 建立 | 研發處 | 服務處 | 李家毓 | 2025-04-02 | 設定完成
Yaml Config | OCP yaml config 填寫 | 研發處 | 研發處

## Project
說明 | 此頁籤請AP填寫相關資訊，由服務處依照填寫內容進行 Project(Namespace) 建置 Project Template 預設Allow Monitoring：允許 prometheus 所在 namespace 的流量進入
專案基本資訊 |  |  | 系統提供之 Service Monitor 需求
項目名稱 | 項目說明 | 填寫欄位 | 項目名稱 | 項目說明 | 填寫欄位
Environment | 環境別 (下拉選單) | STAGE | 使用系統 Service Monitor YAML | Y/N (下拉選單) | Y
Project Name | Gitlab Project 名稱 | ncbs-mid-repo2 | 使用系統 Dashboards JSON | Y/N (下拉選單) | Y
Namespace Name |  | mid | 提供 Alertmanager Rules YAML | Y/N (下拉選單) | N
Node Group |  | mid | 提供 HPA YAML | Y/N (下拉選單) | N
Project Admin | 專案負責人員 | 黃育盛 (61042)
Project Template | 預設為Allow Monitoring | Allow Monitoring
SCC 是否需申請特權？ |  |  | 專案備註
若需申請，請說明，若不申請請寫N |  |  | 專案特殊要求或備註
Y(除temporal, mid其餘app容器無需使用特權) 只有Temporal 的容器鏡像（例如 temporalio/server）預設以 root 用戶運行,所以申請獨立serviceAccount(temporal)進行安裝 |  |  | Stage Baremetal OCP 備用環境

## Email
說明 | 1. 專案開發人員填寫需申請帳號之 Email，由服務處支援科發出邀請 2. 收到註冊信件後，連線進入 https://cloud.ibm.com/login，註冊 IBM Cloud。 詳細申請步驟請參考文件 (上海商銀_IBM Cloud Satellite_DEV_AP OCP帳號申請流程) 3. Stage 及 Prod 環境之 Email 僅能使用上海商銀行內之郵件地址進行申請。
Name | Email | OCP Role Name | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
申請人名稱 | 申請人Email | Admin / Edit / View | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11
尹庚任 (59404) | voyagerzark@scsb.com.tw | edit | 新增 | 鄭景文 | 2025-01-17 | 李家毓 | 2025-01-23
黃育盛 (61042) | yshuang@scsb.com.tw | edit | 新增 | 鄭景文 | 2025-01-17 | 李家毓 | 2025-01-23
林柏成 (66991) | michael166991@scsb.com.tw | view | 新增 | 鄭景文 | 2025-01-17 | 李家毓 | 2025-01-23
李嘉銘 (65978) | chip@scsb.com.tw | view | 新增 | 鄭景文 | 2025-01-17 | 李家毓 | 2025-01-23
鄭景文 (61361) | carycheng@scsb.com.tw | edit | 新增 | 鄭景文 | 2025-01-17 | 李家毓 | 2025-01-23
趙天恩 (60402) | natechao@scsb.com.tw | edit | 新增 | 鄭景文 | 2025-04-14 | 李家毓 | 2025-04-14
吳宗樺 (67164) | jhwu3@scsb.com.tw | edit | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25
程昱翔 (69736) | chengben789@scsb.com.tw | edit | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25

## Resource
說明 | 依據AP專案需求，填寫所需Project 總資源(CPU/MEM)，以及各Pod數量、單一Workload資源、Workload總資源、Storage 資源。 1. AP填寫所需Namespace(Project)總資源，由服務處進行 OCP 平台設定上限。 2. AP填寫Workload各Pod所需資源，由研發處寫入 Deployment yaml。 ◩CPU 單位(m)1 core=1000m，建議擋位 500、1000、2000、4000 ◪Memory 單位mb ，建議擋位 500、1000、2000、4000、8000 | [11 empty] | Project 總資源
[13 empty] | Total CPU (m) | Total Memory (mb)
Workload Name | Pod 數量 | 單一 Workload 資源 |  |  |  | 總和 Workload 資源 |  |  |  | 於申請單填寫時填寫 |  |  | 設定Deployment yaml後填寫
|  | Request |  | Limit |  | Request |  | Limit |  | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
e.g. eg-svc-app | e.g. 1 | CPU (m) | Memory (mb) | CPU (m) | Memory (mb) | CPU (m) | Memory (mb) | CPU (m) | Memory (mb) | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11
mid-cbr-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-cmn-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-dep-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-gla-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-len-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-rem-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-remb-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-remm-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-rems-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-xau-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-dep-rpt | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31
mid-len-rpt | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31
mid-try-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31
mid-mds-app | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04
mid-xau-rpt | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-10-30
mid-gla-rpt | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 16000 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-10-30

## Service
說明 | 依照AP Service 需求填寫相關資訊，若 Service Type 是 Ingress 需申請 DNS Record 及 HTTPS 憑證，由服務處設定 Route.yaml。 1. 此 DNS record 將對應解析至 HA Proxy / F5 ，命名規則為 <app-name>.<namespace>.ocp.cbs<d/s/p/y>.scsb.com.tw 1-1. AP 需依照此命名規則填寫，由服務處支援科進行申請 1-2. 若有需連線進入至OCP之外部服務，由使用單位自行根據 DNS資訊進行申請。 2. 憑證申請名稱需與DNS record名稱相同，由AP 自行向研發處進行申請，並將憑證檔案附件於此AP入住申請單交由服務處設定 Route.yaml。
Name | Type | Service 資訊 |  |  | 研發處執行項目 | 服務處執行項目 | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 設定DNS、憑證設定Route
|  | Service Name | Service Type | Service Port | 申請 HTTPS 憑證(Y/N) | DNS Record to HA Proxy |  |  |  | 執行人員 | 生效日期
e.g. eg-svc-app | 下拉選單 | e.g. svc-app | e.g. Ingress | e.g. 443 | 請研發處進行申請 並附上檔案於申請單 | <app-name>.<namespace>. ocp-rh.cbs<d/s/p/y>.scsb.com.tw | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11
mid-cbr-app | Deployment | mid-cbr-app | Ingress | 8080 | Y | mid-cbr-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-cmn-app | Deployment | mid-cmn-app | Ingress | 8080 | Y | mid-cmn-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-dep-app | Deployment | mid-dep-app | Ingress | 8080 | Y | mid-dep-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-gla-app | Deployment | mid-gla-app | Ingress | 8080 | Y | mid-gla-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-len-app | Deployment | mid-len-app | Ingress | 8080 | Y | mid-len-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-rem-app | Deployment | mid-rem-app | Ingress | 8080 | Y | mid-rem-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-remb-app | Deployment | mid-remb-app | Ingress | 8080 | Y | mid-remb-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-remm-app | Deployment | mid-remm-app | Ingress | 8080 | Y | mid-remm-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-rems-app | Deployment | mid-rems-app | Ingress | 8080 | Y | mid-rems-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-xau-app | Deployment | mid-xau-app | Ingress | 8080 | Y | mid-xau-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
mid-try-app | Deployment | mid-try-app | Ingress | 8080 | Y | mid-try-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
mid-dep-rpt | Deployment | mid-dep-rpt | Ingress | 8080 | Y | mid-dep-rpt.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
mid-len-rpt | Deployment | mid-len-rpt | Ingress | 8080 | Y | mid-len-rpt.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
mid-mds-app | Deployment | mid-mds-app | Ingress | 8080 | Y | mid-mds-app.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25
mid-xau-rpt | Deployment | mid-xau-rpt | Ingress | 8080 | Y | mid-xau-rpt.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 吳宗樺 | 2025-10-30 | 李家毓 | 2025-12-08
mid-gla-rpt | Deployment | mid-gla-rpt | Ingress | 8080 | Y | mid-gla-rpt.mid.ocp-rh.cbss.scsb.com.tw | 新增 | 吳宗樺 | 2025-10-30 | 李家毓 | 2025-12-08

## Firewall
說明 | 1. 填寫AP入住之後、中台對外連線所需防火牆清單，包含Cluster 外部的 firewall。 2. 相關配置需求服務處確認後，由服務處向網管進行對外防火牆申請，並確認外部連線服務端是否需額外申請。
對外連線目標 ( Firewall) |  |  |  | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
對外服務名稱 | DNS | IP | Port | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11
Oracle DB | H11DBdbadm01vm01.scsb.com.tw | 10.22.110.112-114 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
Oracle DB | H11DBdbadm02vm01.scsb.com.tw | 10.22.110.112-114 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
APIC | sapcg01.cbss.scsb.com.tw | 10.22.105.11 | 443 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
LDAP | LDAP.SERVER | 10.1.200.105 | 389 | 刪除 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2024-04-10
SMTP | SMTP.SERVER | 192.168.168.10 | 25 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
SMS | SMS.SERVER | 10.10.8.52 | 80、443 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
RightFax | RIGHTFAX.SERVER | 10.10.9.65 | 80 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
Push Server | PUSH.SERVER | 10.10.2.222 | 3031 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
Bill Hunter | BILLHUNTER.SERVER | 10.10.2.174 | 80 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
oracle 9i | ORACLE9I.SERVER | 10.10.2.43 | 1521 | 刪除 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2024-04-10
Oracle DB (EXP DB) | SDBSO01.cbss.scsb.com.tw | 10.22.110.114 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
UAT E2E | UAT E2E | 10.1.200.194 | 8888 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25
央媒GW | 央媒GW | 10.10.8.43 | 9998 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25
EWB DB | EWB DB | 10.10.2.140 | 1521 | 刪除 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2025-09-25
Oracle DB (EXP DB) | SDBSO01.cbss.scsb.com.tw | 10.22.108.240 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2025-12-08 | 李家毓 | 2025-12-08
LDAP | LDAP.SERVER | 10.10.2.28 | 389 | 新增 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2026-01-15

## Network Policy
說明 | 預設僅允許同一 Namespace 內的通信，無法連接外部。如需對外連線，請填寫 OCP External Network Policy 申請單，申請通過後將由服務處進行設定。 • OCP Internal Network Policy：請填寫需申請特定namespace或應用（使用標籤識別的 Pod）進行東西向(對內)流量交換。 • OCP External Network Policy：請填寫需申請特定namespace或應用（使用標籤識別的 Pod）進行南北向(對外)流量連線。
Type | Source |  | Destination |  | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
External | Namespace Name | Label Name | Namespace Name / IP | Label Name / Port | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11
Internal | mid |  | mid |  | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
External | mid |  | 10.22.110.112-114 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
External | mid |  | 10.22.105.11 | 443 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
External | mid |  | 10.1.200.105 | 389 | 刪除 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 192.168.168.10 | 25 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.10.8.52 | 80、443 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.10.9.65 | 80 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.10.2.222 | 3031 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.10.2.174 | 80 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.10.2.43 | 1521 | 刪除 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.22.110.114 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31 | 李家毓 | 2024-04-10
External | mid |  | 10.1.200.194 | 8888 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25
External | mid |  | 10.10.8.43 | 9998 | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04 | 李家毓 | 2025-09-25
External | mid |  | 10.10.2.140 | 1521 | 刪除 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2025-09-25
External | mid |  | 10.22.108.240 | 1521 | 新增 | 鄭景文 | 2025-12-08 | 李家毓 | 2025-12-08
External | mid |  | 10.10.2.28 | 389 | 新增 | 吳宗樺 | 2026-01-12 | 李家毓 | 2026-01-15

## Image
說明 | 1. AP填寫專案所需 Image（Base Image/官方整合/自定義） 2. 並提供 Image來源，若是官方整合Image 請提供官方有效網址，若是自定義 Image，請自行上傳至 SFTP server，由服務處在SFTP server上將Image進行安全掃描。 3. 根據專案名稱及服務名稱來命名 Harbor 專案目錄（命名規則：<Project Name_Service Name>，如表格中的 mid_cbr-app）。 4. 由服務處負責從SFTP server將Image放置Harbor 專案目錄。 5. 若有需協助上傳之 Image 檔案請填寫申請。 （EX：Redis）
Image Information | [5 empty] | Harbor |  |  | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
Image Type | Base Image Source | Full Image Name | 是否為官方資料？ | 是否包含 JDK？ | Image 上傳來源 | Harbor Project Name | Harbor Project DIR | 驗證碼
下拉選擇 | 僅能使用RHEL-UBI8 最新版本 | 提供完整 Image名稱 | 下拉選擇 | 如包含 請填寫JDK版本 | URL / sftp server |  | <Project Name_ Service Name> | e.g. SHA1-256 | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | DEV 環境執行單位：研發處 STAGE / PROD 執行單位：服務處 | e.g. 2024/11/11
官方整合 |  | bitnami/redis-cluster:7.4.0-debian-12-r1 | Y |  | https://hub.docker.com/layers/bitnami/redis-cluster/7.4.0-debian-12-r1/images/sha256-b0197242403056a756c2ceedc87d1b34f8eaff4c50d575b565e3cb07534f2adc?context=explore | itsd-infra | bitnami/redis-cluster | sha256:534dc7ef | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-04
官方整合 |  | bitnami/redis-exporter:1.62.0-debian-12-r3 | Y |  | https://hub.docker.com/layers/bitnami/redis-exporter/1.62.0-debian-12-r3/images/sha256-05e63161b3b8c846e2a4c88e55a9f6da828eb03b72c1da0a854a6b3c58dec287?context=explore | itsd-infra | bitnami/redis-exporter | sha256:2af5feb1 | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-04
官方整合 |  | bitnami/postgresql-repmgr:16.3.0-debian-12-r9 | Y |  | https://docker.io/bitnami/postgresql-repmgr:16.3.0-debian-12-r9 | mid | mid/postgresql-repmgr:16.3.0-debian-12-r9 | sha256:fadf57bffd9c593167929bd5e37a58b93f342f372312ed07ef2d6e7a34f846c0 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26
官方整合 |  | bitnami/pgpool:4.5.2-debian-12-r0 | Y |  | https://docker.io/bitnami/pgpool:4.5.2-debian-12-r0 | mid | mid/pgpool:4.5.2-debian-12-r0 | sha256:2f30e396ed127fdefdf6990b18d7ff8df9da6ffffba0c3f6c84afc7b1d7d7473 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26
官方整合 |  | temporalio/admin-tools:1.23.1.1-tctl-1.18.1-cli-0.12.0 | Y |  | https://docker.io/temporalio/admin-tools:1.23.1.1-tctl-1.18.1-cli-0.12.0 | mid | mid/temporalio-admin-tools:1.23.1.1-tctl-1.18.1-cli-0.12.0 | sha256:c3540bf1c9377616446cb8562ecd75d34dcd2c51101015e091a9495291d03d8c | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26
官方整合 |  | temporalio/server:1.23.1 | Y |  | https://docker.io/temporalio/server:1.23.1 | mid | mid/temporalio-server:1.23.1 | sha256:3634f98c26a46a2da1d442fb79200edfb2f4818c9dcb05a4bcc5150423463513 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26
官方整合 |  | temporalio/ui:2.25.0 | Y |  | https://docker.io/temporalio/ui:2.25.0 | mid | mid/temporalio-ui:2.25.0 | sha256:6f9c741da83fa743337fbb04b530ba15d3c75f433da726624cdbbf4eee388f75 | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26

## Storage
說明 | 依據AP專案需求，填寫所需Storage 相關需求，由服務處配置相關的 PV / PVC • PV/PVC 名稱命名規則為 Workload Name-pv / pvc • Permission：根據需求選擇對Storage的權限，選擇ReadOnlyMany（ROX） / ReadWriteOnce（RWO） / ReadWriteMany（RWX）。
Workload Name | Storage |  |  |  |  | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
| G | PV | PVC | Permission | Path
e.g. eg-svc-app | e.g. 10G | Workload Name-pv | Workload Name-pvc | ROX / RWO / RWX | PVC 掛載路徑 | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11
postgresql-ha | 10G | data-postgres-postgresql-ha-postgresql-0 | data-postgres-postgresql-ha-postgresql-0 | RWO |  | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26 | 李家毓 | 2025-04-02
postgresql-ha | 10G | data-postgres-postgresql-ha-postgresql-1 | data-postgres-postgresql-ha-postgresql-1 | RWO |  | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26 | 李家毓 | 2025-04-02
postgresql-ha | 10G | data-postgres-postgresql-ha-postgresql-2 | data-postgres-postgresql-ha-postgresql-2 | RWO |  | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26 | 李家毓 | 2025-04-02

## Service Account
說明 | 1. 此頁申請OCP Service Account (CI/CD 部署到 OCP 的帳號)， 由服務處設定Service Account 2. Service Account Name：申請名稱請按照 Namespace(Project) Name做填寫 3. OCP Role 預設使用 edit
Servcie Account Name | CICD 系統 |  |  | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
| 系統名稱 Jenkins Folder Name (Gitlab Group Name) | Harbor Project Name | Nexus Project Name
預設權限為 Edit | 填寫已申請 CICD 之名稱 |  |  | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 芙霧楚 | e.g. 2024/11/11
mid | ncbs_mid (MID) | mid |  | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20 | 李家毓 | 2024-12-23
temporal(anyuid) |  | itsd-infra |  | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-26 | 李家毓 | 2025-04-02

## Yaml Config
說明 | 1. 填寫各 AP Service 在 yaml 檔中的變數，由研發處撰寫 Deployment / ImageStream / ServiceMonitor / service yaml 提供 AP 部署作業。 2. Route yaml, PVC/PV yaml 將由服務處按照 network policy 及 storage 分頁進行 yaml 配置。
Service yaml | Deployment yaml |  |  | ImageStream yaml | ServiceMonitor yaml | 申請動作 | 申請人員 | 申請日期 | 執行人員 | 生效日期
Service Name | Image name | readinessProbe.path | livenessProbe.path | DockerImage Name | endpoints path
EX: cmn-app | cmn-app:1.0.0 | /api/cmn/actuator/health/readiness | /api/cmn/actuator/health/liveness | /namespace-name/cmn-app:latest | /api/cmn/actuator/prometheus | 新增/刪除 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11 | e.g. 嚴發儲 | e.g. 2024/11/11
mid-cbr-app | mid-cbr-app:1.0.0 | /api/cbr/actuator/health/readiness | /api/cbr/actuator/health/liveness | /mid/cbr-app:latest | /api/cbr/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-cmn-app | mid-cmn-app:1.0.0 | /api/cmn/actuator/health/readiness | /api/cmn/actuator/health/liveness | /mid/cmn-app:latest | /api/cmn/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-dep-app | mid-dep-app:1.0.0 | /api/dep/actuator/health/readiness | /api/dep/actuator/health/liveness | /mid/dep-app:latest | /api/dep/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-gla-app | mid-gla-app:1.0.0 | /api/gla/actuator/health/readiness | /api/gla/actuator/health/liveness | /mid/gla-app:latest | /api/gla/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-len-app | mid-len-app:1.0.0 | /api/len/actuator/health/readiness | /api/len/actuator/health/liveness | /mid/len-app:latest | /api/len/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-rem-app | mid-rem-app:1.0.0 | /api/rem/actuator/health/readiness | /api/rem/actuator/health/liveness | /mid/rem-app:latest | /api/rem/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-remb-app | mid-remb-app:1.0.0 | /api/remb/actuator/health/readiness | /api/remb/actuator/health/liveness | /mid/remb-app:latest | /api/remb/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-remm-app | mid-remm-app:1.0.0 | /api/remm/actuator/health/readiness | /api/remm/actuator/health/liveness | /mid/remm-app:latest | /api/remm/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-rems-app | mid-rems-app:1.0.0 | /api/rems/actuator/health/readiness | /api/rems/actuator/health/liveness | /mid/rems-app:latest | /api/rems/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-xau-app | mid-xau-app:1.0.0 | /api/xau/actuator/health/readiness | /api/xau/actuator/health/liveness | /mid/xau-app:latest | /api/xau/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2024-12-20
mid-try-app | mid-try-app:1.0.0 | /api/try/actuator/health/readiness | /api/try/actuator/health/liveness | /mid/try-app:latest | /api/try/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31
mid-dep-rpt | mid-dep-rpt:1.0.0 | /rpt/dep/actuator/health/readiness | /rpt/dep/actuator/health/liveness | /mid/dep-rpt:latest | /rpt/dep/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31
mid-len-rpt | mid-len-rpt:1.0.0 | /rpt/len/actuator/health/readiness | /rpt/len/actuator/health/liveness | /mid/len-rpt:latest | /rpt/len/actuator/prometheus | 新增 | 鄭景文 | 2025-03-31
mid-mds-app | mid-mds-app:1.0.0 | /app/mds/actuator/health/readiness | /app/mds/actuator/health/liveness | /mid/mds-app:latest | /api/mds/actuator/prometheus | 新增 | 吳宗樺 | 2025-09-04
mid-xau-rpt | mid-xau-rpt:1.0.0 | /rpt/xau/actuator/health/readiness | /rpt/xau/actuator/health/liveness | /mid/xau-rpt:latest | /rpt/xau/actuator/prometheus | 新增 | 吳宗樺 | 2025-10-30
mid-gla-rpt | mid-gla-rpt:1.0.0 | /rpt/gla/actuator/health/readiness | /rpt/gla/actuator/health/liveness | /mid/gla-rpt:latest | /rpt/gla/actuator/prometheus | 新增 | 吳宗樺 | 2025-10-30